万基铝业（新疆）有限公司58万吨电解铝建设项目沉降观测及深基坑监测服务

招标文件

项目编号：WJLYXJ-ZXZB-2026-001

招标人：万基铝业（新疆）有限公司

编制日期：2026年6月29日

第一章 招标公告

万基铝业（新疆）有限公司58万吨电解铝建设项目沉降观测及深基坑监测服务公开招标公告

#### 一、招标条件

本58万吨电解铝建设项目已完成审批，建设资金来自企业自筹，资金已足额到位。招标人为万基铝业（新疆）有限公司，现对该项目沉降观测及深基坑监测服务开展自主公开招标，欢迎符合资格条件的单位参与投标。

#### 二、项目概况与招标范围

项目地点：新疆生产建设兵团第十三师新星市新星经济技术开发区骆驼圈子产业园

项目概况：万基铝业（新疆）有限公司58万吨电解铝建设项目占地约77.52hm2，规划总建筑面积409542m2。新建设1条600kA电解系列，系列共安装360台600kA级大容量铝电解槽。本项目的建设内容包括主要生产车间、辅助生产设施和公辅设施。主要生产车间：电解车间、供电整流车间、氧化铝贮运系统、电解烟气净化中心、阳极组装车间、铸造车间，辅助生产设施：槽大修车间、抬包清理车间、综合维修车间、炭渣处理间、中心化验室和仓库及暂存库等；公辅设施：空压站、全厂加压泵站、各车间循环水站、天然气调压站、生活污水处理站、生产废水处理站和初期雨水收集池及提升泵站等。

招标范围：万基铝业（新疆）有限公司58万吨电解铝建设项目所有深基坑工程监测（包括并不限于新鲜氧化铝贮运设施、初期雨水收集池及提升泵站等，具体以设计为准）；厂区主要建（构）筑物的沉降观测（具体以设计为准）。

服务周期：自签订合同进场服务之日起预估36个月，按施工进度据实调整。

质量标准：符合《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016、《工程测量规范》GB50026-2020等现行国家及行业规范标准和本建设项目设计图纸及其它有关的规范和标准。

#### 三、投标人资格要求

1. 具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照。

2. 资质条件：同时具备工程勘察专业甲级资质（含岩土工程和工程测量）及以上和测绘甲级资质证书（含工程测量专业）。

3. 人员要求：项目负责人须具有高级工程师职称，且持有注册测绘工程师证书或注册岩土工程师证书。

4. 业绩要求：2021年1月1日至今，投标人须具有1个及以上已完工的工业项目沉降观测和深基坑监测合同业绩(沉降观测合同和深基坑监测合同可以分别提供，1个沉降观测合同加1个深基坑监测合同为1项有效业绩)。

5. 信誉要求：未被列入信用中国失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，近三年无重大质量、安全事故及招投标违规记录。

6. 本项目不接受联合体投标，且投标单位不得与本项目施工单位存在控股、管理关联关系。

#### 四、招标文件领取

领取时间：2026年7月3日至2026年7月9日，工作日办公时间均可办理。

领取方式：万基控股集团供应商准入审核成为万基控股集团合格供应商后通过现场领取或邮箱传送电子版文件。

所需资料：法人身份证明、授权委托书、营业执照、资质证书、业绩证明材料复印件（加盖单位公章）。

文件费用：无

#### 五、投标文件递交及开标

投标截止及开标时间：2026年7月9日10时00分（北京时间）

递交及开标地点：新疆新星市万基铝业（新疆）有限公司项目部会议室

递交要求：投标文件正本1份、副本2份，附带电子版U盘一份，统一密封包装，逾期递交文件不予接收。

投标人授权代表须准时到场参会，随身携带身份证件原件备查。

#### 六、发布媒介

本次招标公告在万基控股集团有限公司官网（https://wanjigroup.com/）“招标中心—招标公告”发布。

#### 七、联系方式

招标人：万基铝业（新疆）有限公司

地址：新疆新星市万基铝业（新疆）有限公司项目部

联系人：李珂

联系电话：15138749666

万基铝业（新疆）有限公司

2026年6月29日

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 万基铝业（新疆）有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 58万吨电解铝建设项目沉降观测及深基坑监测服务 |
| 3 | 建设地点 | 新疆新星市 |
| 4 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 5 | 最高投标限价 | 80万元 |
| 6 | 服务期限 | 自签订合同进场服务之日起预估36个月，按施工进度据实调整 |
| 7 | 招标方式 | 企业自主公开招标 |
| 8 | 投标有效期 | 90日历天（开标当日起计算） |
| 9 | 投标保证金 | 10000元人民币 |
| 10 | 评标方式 | 综合评估法（商务60分、技术40分） |

### 1 总则

1.1 本招标文件仅适用于本次沉降观测及深基坑监测服务招标项目。

1.2 投标人应保证所提交全部资料真实、合法、有效，弄虚作假一经查实，立即取消投标及中标资格，纳入招标人不良合作名单。

1.3 投标人自行承担现场踏勘、投标文件编制、交通、食宿、资料打印等全部投标相关费用，无论投标结果如何，招标人不承担任何费用。

1.4 招标人不统一组织现场踏勘，投标人可自行进场核查现场工况，充分了解项目场地、施工进度、作业环境等全部情况，风险自行承担。

### 2 招标文件

2.1 招标文件包含招标公告、投标人须知、评标办法、合同主要条款、服务技术规范要求、投标文件格式及后续发布的补遗、澄清文件，所有文件互为补充，具有同等法律效力。

2.2 投标人如对招标文件存在疑问，请于2026年7月3日前以书面形式（含盖章扫描件）提交至招标人，招标人将统一答疑回复。逾期未提出异议的，视同投标人完全认可招标文件全部条款。

2.3 招标人有权在投标截止时间前补充、修正招标文件，修正、补遗文件一经发布，即为招标文件有效组成部分，投标人须严格遵照执行。

### 3 投标文件编制

3.1 投标文件分为商务标、技术标、电子文档三部分，投标人须严格按照招标文件给定格式、内容要求编制，不得随意删减、修改。

3.2 本项目采用固定总价报价，投标报价包含人工、设备、检测、监测、观测、方案编制、报告出具、税费、差旅费、现场服务、专家评审等全部费用。

3.3 投标文件字迹清晰、盖章齐全、签字完整，文件涂改、修改处须加盖投标人修正章，否则修改内容无效。

### 4 投标保证金

4.1 本项目投标保证金金额10000元，投标人须在开标前足额公对公转账至招标人指定账户，未按要求缴纳的视为无效投标。

收款账户信息

账户名称：万基铝业（新疆）有限公司

账户号码：30287701040006154

开户银行：中国农业银行股份有限公司新星兵团分行营业室

备注为沉降观测深基坑监测投标保证金

4.2 未中标单位投标保证金在开标结束、结果公示完毕后无息退还。

4.3 投标人存在擅自撤标、围标串标、违规弃标、弄虚作假等违规行为的，投标保证金不予退还。

### 5 开标、评标与定标

5.1 招标人按既定时间、地点组织开标会议，现场核查投标文件密封性、保证金缴纳情况、投标资料完整性及资格符合性。

5.2 评标小组由招标人代表及相关专业技术人员组成，依规独立开展评审工作，评标过程全程保密。

5.3 评标小组按照综合得分高低排序，择优推荐中标候选人。

### 6 合同签订

6.1 中标结果公示无异议后，招标人向中标人发放中标通知书。

6.2 中标人收到中标通知书7日内须与招标人签订正式服务合同，逾期未签订的，视为自动放弃中标资格，保证金不予退还。

### 7 否决投标情形

出现下列情况之一的，直接否决投标：

（1）投标文件逾期送达、密封破损、包装不符合招标要求；

（2）投标人资质、人员、业绩等不满足招标硬性资格条件；

（3）未按要求足额缴纳投标保证金；

（4）投标报价明显低于合理成本或高于市场合理价格，存在恶意竞标行为；

（5）投标资料造假、串通投标、违规响应招标、弄虚作假的。

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 一、评标总分设置

本项目评标采用综合评估法，总分共计100分，分值分配：商务标60分、技术标40分。评标坚持公平、公正、科学、择优的原则，综合考量投标人报价合理性、企业综合实力、履约能力、技术服务水平、项目适配性等条件，择优确定中标候选人。

### 二、评分标准明细

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术标 （40分） | 监测观测整体方案 | 15 | 方案贴合本项目工况，包含监测基准点布设、监测频次、预警阈值、数据采集、分析研判、险情处置、报告交付等完整内容，完全符合规范、针对性强、可落地性强得12-15分；方案基本合规、内容较完整得7-11分；内容简略、针对性差、存在规范漏洞得1-6分；关键内容缺失、不符合项目需求不得分。 |
|  | 项目管理及人员配置 | 10 | 项目负责人资质优良、业绩丰富，技术团队专业配置齐全、持证上岗、经验充足，完全满足现场连续作业得8-10分；人员配置基本齐全、满足基本要求得5-7分；人员不足、专业匹配度低、业绩薄弱得1-4分；关键岗位资质不达标、无同类业绩不得分。 |
|  | 仪器设备配置 | 8 | 投入全站仪、精密水准仪、测斜仪、水位监测设备等品类齐全、数量充足、精度达标、全部在检定有效期内，可保障全程作业得6-8分；设备基本满足需求、检定齐全得4-5分；设备不全、精度一般、部分无检定证明得1-3分；核心设备缺失、精度不达标不得分。 |
|  | 质量安全与应急保障 | 7 | 质量管控体系、安全作业制度、数据复核机制、险情预警及应急预案完善、响应及时、保障到位得5-7分；措施基本完善、满足常规作业得3-4分；措施简单、针对性不足得1-2分；无专项措施、无应急预案不得分。 |
|  | 技术标小计 | 40 | —— |
| 商务标 （60分） | 投标报价 | 40 | 1.满足招标文件要求且投标总价最低的为评标基准价，其价格分得40分;高于最高投标限价的不再参评，视为废标。2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标价格评价分40-(投标人报价一评标基准价)/(最高投标价一评标基准价)x8，减分最多8分。 |
|  | 业绩 | 15 | 满足投标人资格要求的得5分，在此基础上每多提供一个合格业绩（业绩要求和证明材料同投标人资格要求）加2.5分，最多加10分。 |
|  | 企业信誉及服务承诺 | 5 | 提供近三年无质量、安全、招投标失信违规记录得3分；提供24小时应急响应、实时数据报送、按期交付等完善服务承诺加2分，满分5分。 |
|  | 商务标小计 | 60 | —— |
| 总分 | 100 | 综合得分=商务标得分+技术标得分 |  |

### 三、评标流程及定标规则

1. 资格符合性审查：评标小组首先对投标人资质、业绩、人员、保证金、投标文件合规性进行审查，剔除资格不满足、资料造假、不符合招标要求的无效投标单位。

2. 分项评审打分：对通过资格审查的有效投标人，独立开展技术标、商务标评审打分，严格按照评分标准逐项计分，确保打分公平公正、有据可依。

3. 综合得分汇总：投标人最终综合得分=商务标得分+技术标得分，按得分由高至低统一排序。

4. 中标候选人推荐：按综合得分排序推荐第一名为本项目中标候选人；综合得分相同时，优先选取投标报价更低的投标人；商务标得分仍一致的，以投标人同类业绩数量、项目规模、履约质量择优确定排序。

## 第四章 合同模板

沉降观测及深基坑监测服务合同

万基铝业（新疆）有限公司58万吨电解铝建设项目

工程名称： 沉降观测及深基坑监测服务合同

工程地点： 新疆新星市新星经济技术开发区骆驼圈子产业园

合同编号：

发 包 人： 万基铝业（新疆）有限公司

承 包 人：

签订日期：

监制

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

发包人： 万基铝业（新疆）有限公司

承包人：

发包人委托承包人承担万基铝业（新疆）有限公司58万吨电解铝建设项目厂区沉降观测及深基坑监测服务，工程地点为新疆生产建设兵团第十三师新星市新星经济技术开发区骆驼圈子产业园，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建筑基坑监测、变形沉降观测法规、规章与现行规范。

1.3 本工程项目立项、施工相关审批文件。

第二条 监(观)测依据

2.1 发包人提供的地质勘察报告、基坑支护方案、施工图纸、场地控制点、周边管线资料等基础资料；

2.2 现行《建筑基坑工程监测技术标准》、《建筑变形测量规范》、《工程测量规范》等国家及地方现行有效技术标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标通知书

3.3 投标文件

第四条 本合同项目的名称、服务内容及工作量、服务期限

4.1 项目名称：万基铝业（新疆）有限公司58万吨电解铝建设项目厂区沉降观测及深基坑监测服务。

4.2 服务内容及工作量

4.2.1 服务内容：万基铝业（新疆）有限公司58万吨电解铝建设项目所有深基坑工程监测（包括并不限于新鲜氧化铝贮运设施、初期雨水收集池及提升泵站等，具体以设计为准）；厂区主要建（构）筑物的沉降观测（具体以设计为准）。

4.2.2 工作量：①暂定深基坑监测点数50个，监测频次30次；②沉降观测点数约873个，观测次数暂定为10次，具体需满足规范及设计要求，最终以实际监测（观测）工作量结算。

4.3 服务期限

4.3.1 工期暂定为2026年 月起至2029年 月，具体进场服务日期以发包人通知为准，监测与观测服务依据工程建设需要开展，满足发包人进度要求。

4.3.2 服务进度阶段：监测点位布设-基坑开挖及支护全过程监测-基坑土方回填完工；建筑物从主体施工起至沉降观测数据连续稳定、满足规范终止观测。

4.4 发包方负责内容

负责施工现场协调，督促施工单位布设沉降观测点、保护监测点位，按期提供全套基础资料，组织阶段性监测成果核查验收。

4.5 承包人负责内容

布设基坑坡顶位移、深层测斜、地下水位、地表、周边建构筑物及建筑物沉降观测基准点；按规范频次开展常态化监测，异常数据加密观测；超标第一时间书面预警；编制季度监（观）测报告、竣工总结报告；配合竣工验收、主管部门检查及资料归档。

第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩土勘察报告、基坑支护图纸 | 1 | 合同生效后3日内 |  |
| 2 | 总平面图、建筑施工图、地下管线探查资料 | 1 | 合同生效后3日内 |  |
| 3 | 厂区控制（网）点资料 | 1 | 点位布设前2日 |  |

发包人对提交资料真实性、准确性负责，承包人收到资料进行审核，发现疑问时书面告知；资料交付逾期5日内，监测工期顺延，逾期超5日，承包人可重新约定服务起止时间。

第六条 承包人向发包人交付的成果文件、份数、地点及时间

6.1 提交成果文件目录：监测方案、原始观测台账、监测报告、阶段性观测成果表、项目竣工总结沉降观测报告。

6.2 份数：最终成果报告资料纸质6份，电子版1份。

6.3 交付地点：发包方项目所在地。

6.4 交付时间：项目履约期间按进度节点提交监（观）测成果；监（观）测服务结束后 15 日内提交全套竣工总结资料。

6.5 发包人要求增加合同约定以外份数报告，发包人另行承担打印工本费。

第七条 费用

7.1 签约合同价为：

人民币（大写）            (¥       元，含  %增值税)；不含税价：   元，税额：         元。

7.2 服务内容和费用：

| 服务内容 | 单价 | 工作量 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深基坑监测 | /点·次 | 监测点数50个，监测频次30次 |  |  |
| 沉降观测 | /点·次 | 观测点数873个，观测次数10次 |  |  |
| 总计 （人民币） | 人民币： 元（大写： ，固定总价）， （其中不含税总价 元 ，税金总额 元）。 |  |  |  |

7.3 价款调整

调整的原则为：服务内容的工作量（以7.2表中工作量为基础）增减在±5%以内时，不做调整；服务内容的工作量增减超出±5%时，经发包人确认后只调整超出部分。

调整的方法为：超出部分工作量×单价。

第八条 支付方式：

8.1 按进度节点支付服务费用：

本建设项目所有深基坑监测服务完成并出具监测报告后，支付合同金额的20%;项目完工，提交施工期间完整沉降观测报告后，支付合同金额的30%；进入运营期一年并提交年度沉降观测报告后，支付合同金额的30%；进入运营期二年后且建筑物沉降稳定达到终止观测规范要求，提交全套竣工总结资料，双方办理结算手续，一次性支付结算后的剩余款项。每次支付前，承包人按照核算确认后的金额提供6%合规增值税专用发票。

8.2 发包人收到节点进度付款申请、成果资料及发票后 15 个工作日内完成审核，并足额支付当期进度服务费用。

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1 按第五条约定时限交付资料，不得强行要求承包人违反规范标准开展监测。

9.1.2 发包人应按合同及时按期支付服务费用，每逾期一天，应向承包人偿付以未支付服务费为基数，按照LPR计算逾期违约金。

9.1.3 合同期内发包人单方面终止服务，按监测实际履约工作量据实结算费用。

9.1.4 协调现场施工单位做好监测测点保护，人为损毁测点产生补测费用由发包人承担。

9.2承包人责任

9.2.1 严格按照国家规范、合同约定开展监测，对监测数据、报告的真实性、准确性负责。由于承包人原因造成测量成果质量低劣，不能满足国家现行有关规范和委托技术要求时，承包人无条件无偿整改，给发包人造成损失的，应当赔偿损失；因承包人工作失误、监测不到位、未及时预警造成工程隐患、安全事故及经济损失的，承包人承担相应赔偿责任及相关法律责任。

9.2.2 因承包人自身原因逾期提交季度监（观）测成果报告，每延误一天，减收应付服务费500元/天；延误超过【30】天，发包人有权单方解除合同。

9.2.3 因监测点位布设不合理造成测点失效，由承包人自费重新布设。

9.2.4 监测服务至基坑回填完成、建筑物沉降观测稳定达标为止；本项目全部监测数据、成果报告知识产权归发包人所有。

9.2.5 在合同履行期间，如需发包人配合，应事先通知发包人，避免影响工作正常进行。承包人进入施工现场人员应服从发包人现场文明施工的规定，如出现安全事故和刑事案件，责任由承包人负责。

第十条 保密

双方均需保守对方项目资料、监测数据等涉密信息，未经对方书面同意，不得擅自复制、转借、用于本项目以外工程，泄密方承担全部赔偿责任；如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。双方应承担保密义务，期限自合同生效之日起至保密信息进入公有领域止。

第十一条 纠纷的解决办法

11.1双方协商解决。

11.2若协商解决不成时，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其他

12.1发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.3本合同双方签字并盖章即生效，一式 拾 份，发包人 柒 份，承包人 叁 份。

12.4双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.5双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

| 发包人：（印章） |  | 承包人：（印章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： |  | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字） |  | （签字） |
| 地 址： |  | 地 址： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 银行账号： |  | 银行账号： |
| 日期： 年 月 日 |  | 日期： 年 月 日 |

## 第五章 服务技术规范要求

### 1 编制依据

（1）《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019

（2）《建筑变形测量规范》JGJ8-2016

（3）《工程测量规范》GB50026-2020

（4）项目地质勘察报告、基坑支护方案及施工图设计文件。

### 2 深基坑监测要求

本工程涉及深基坑的开挖，应监测开挖过程中的支护结构、基坑底部以及基坑开挖可能影响的周围土体、周围建（构）筑物等的形变。

投标人的职责包括但不限于以下几个方面：

（1）根据设计要求编制和深化基坑工程监测方案，绘制监测布点图，监测布点图应结合现场实际情况，且报审业主、监理方可实施。

（2）完成基坑周边环境和土体监测的监测点布设，点位应满足规范要求,进行水平和垂直位移监测。

（3）基坑开挖阶段每日监测1次；开挖成型稳定后每三日监测1次；遇降雨、荷载变化、数据异常等特殊工况，立即加密监测频次。

（4）监测点埋设后应及时测定初值，并将监测初值提供给各方。

（5）投标人应对每期监测报表中的监测数据进行分析，给出监测数据合理与否的书面分析评价，对于异常数据应给出分析和解释。如监测数据经各方评价为不合格，其未采取有效的补救措施，招标人将扣除不合格监测点的监测费用，并追究投标人责任。

（6）各监测项目变化速率或累计值达到报警值时，立即向建设单位、监理单位口头上报，说明预警触发情况、当前监测数据及现场初步情况；随后1 小时内完成书面上报如投标人未履行职责，每延期一天发出警示将扣除该基坑监测费用的千分之三，且招标人将追究投标人的失职责任。

（7）将监测数据与设计允许值相比较，判断前一步施工工艺和施工参数是否符合要求，以确定和调整下一步施工，确保施工安全。

（8）将现场测量的数据、信息应反映实际变形情况，并反馈提供给相关方（设计、施工、监理等），对施工工艺、参数、设计方案等完善。

### 3 沉降观测技术要求

本项目厂区建构筑物沉降观测服务，主要对万基铝业（新疆）有限公司58万吨电解铝建设项目主要建（构）筑物共约873个点沉降监测点位的沉降监测工作。

1.监测时间和次数：

（1）基础出0米观测标志施工安装完成后做首次观测；

（2）每施工一层观测一次；工业建筑的观测次数与间隔时间，视地基与荷载增加情况确定，宜按不同的施工阶段分别进行观测。

（3）如施工期间中途停工时间较长（3个月及以上），在停工和复工前均应进行测量。

2.各建（构）筑物完工后的观测

运营阶段，第一年不少于4次，第二年不少于2次，以后每年1次，直至建筑物沉降稳定。

3.每周期观测后，应及时对观测资料进行整理，计算观测点的沉降量、沉降差以及本周期平均沉降量和沉降速度，观测工作结束后，应提交下列成果；

（1）沉降观测成果表；

（2）沉降观测点位分布图及周期沉降展开图；

（3）v-t-s（沉降速度、时间、沉降量）曲线图；

（4）p-t-s（荷载、时间、沉降量）曲线图；

（5）沉降观测分析报告。

4. 当最后100d的沉降速率小于0.01~0.04mm/d时可认为达到稳定。

5.沉降观测中特殊情况处理：

（1）当沉降观测点损坏或视线被阻挡无法观测时，应及时反馈建设单位采取相应措施，并在记录中详细说明；

（2）施工期间中途停工，按规定进行观测，并在停工后，复工前均应进行观测；

（3）当建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时，应立即进行逐日或几天一次的连续观测，并详细记录，及时向有关单位反映，提出报告；

（4）对裂缝发生的结构，应组织裂缝观测，在裂缝上设置如石膏条等观测标志，观测后绘制详图，画出裂缝位置、形状和尺寸，并注明日期和编号，必要时对裂缝照相记录实况。

（5）出现暴雨、连续降雨或基坑周边大量积水时，应对周边建（构）筑物开展沉降加密观测。

6.各监测项目变化速率或累计值达到报警值时，应立即内向建设单位、监理单位口头上报，随后1 小时内完成书面上报。

### 4 成果交付

监测报告确保满足完整性、连续性、准确性的基本要求。做到:

1）整编资料的内容、项目、测次等齐全，各类图表的内容、规格、符号、单位，以及标注方式和编排顺序符合规定要求。

2）各项监测资料整编的时间与前次整编能衔接，监测部位、测点及坐标系统等与历次整编一致。

3）各监测物理量的计(换)算和统计正确，有关图件准确、清晰。整编说明全面、分析结论、处理意见和建议符合实际。监测报告应含以下内容：

（1）工程概况；

（2）监测依据；

（3）监测方法与仪器设备型号；

（4）测点布置图；

（5）各监测项目变形量与时间关系曲线图（T-S）；

（6）各监测项目成果表；

（7）各监测项目数据分析；

（8）结论及建议。

每次或每阶段监测（观测）完成后，承包人出具过程报告。在工程完工时，对所有监测（观测）报告原件，按发包人项目划分和档案管理要求原则组卷成册，作为竣工文件，向发包人提交纸质版八份，电子版一份。

### 5 人员设备要求

作业人员持证上岗，项目负责人具备对应职称及执业资格；全部监测仪器定期检定合格，在有效期内使用，设备精度、参数满足规范测量要求。

## 第六章 投标文件格式

### 格式一                   投 标 函

致：万基铝业（新疆）有限公司

我方已完整研读、充分理解本项目全部招标文件内容，自愿参与本次投标工作，郑重承诺如下：

1. 我方投标总报价：人民币__________元（大写：____________________），为固定总价价格，包含本项目全部服务内容所有费用。

2. 我方承诺服务质量、服务周期、技术标准完全满足招标文件及国家行业规范全部要求。

3. 我方承诺投标有效期为90日历天，有效期内不撤销、不修改投标文件。

4. 我方完全认可招标文件所有条款及要求，若有幸中标，将按期签订合同、全面履约、保质保量完成全部服务工作。

投标人（盖章）：_____________

法定代表人/授权代表（签字）：___

日期：2026年____月____日

分项报价明细表

| 服务内容 | 单价 | 工作量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深基坑监测 | 元/点·次 | 监测点数50个，监测频次30次 |  |  |
| 沉降观测 | 元/点·次 | 观测点数873个，观测次数10次 |  |  |
| 总计 （人民币） | 人民币： 元（大写： ，固定总价），（其中不含税总价 元 ，税金总额 元） |  |  |  |

注：当实际服务内容的工作量（以上表中工作量为基础）增减超出±5%时，其超出部分据实调整。服务内容工程量增减在±5%以内时，不做调整。服务内容工程量增减超出±5%时，只调整超出部分。

调整的方法为：超出部分工作量×单价。

投标人（盖章）：______________

法定代表人/授权代表（签字）：_______

日期：2026年____月____日

### 格式二           法定代表人身份证明

单位名称：____________________

单位性质：____________________

注册地址：____________________

成立日期：____________________

经营有效期：____________________

姓名：____ 性别：____ 职务：____，系我单位法定代表人，特此证明。

投标人（盖章）：____________

日期：____年____月____日

格式三 投标人法定代表人授权书

### 投标人法定代表人授权书

### 项目名称：

### 日    期：

### 致：(招标机构名称)

### (投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

### (授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对万基控股集团有限公司                项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

### 在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

### 被授权人签名：                    授权人签名：

### 职        务：                    职      务：

### 投标人公章：

格式四  廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

7、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

8、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

9、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：               （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年    月    日

### 格式五             投标文件附件清单

1. 营业执照、资质证书复印件（加盖公章）

2. 近五年同类项目业绩合同、验收证明等佐证资料

3. 项目负责人及技术团队人员职称、资格证书、社保证明

4. 投入本项目仪器设备清单、检定证书

5. 投标函

6.投标分项报价明细表

7. 法定代表人身份证明

8.投标人法定代表人授权书

9.廉政承诺书

10.企业信誉、无违规承诺及相关证明材料

11. 服务保障、应急响应、本地化服务承诺文件