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[bookmark: heading_2]第一章 招标公告
万基铝业（新疆）有限公司含铜类
资产拆除工程公开招标公告
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[bookmark: heading_4]一、招标条件
本招标项目万基铝业（新疆）有限公司含铜类资产（电线电缆等）拆除工程已完成立项审批，资金来源为企业自筹且已落实，招标人为万基铝业（新疆）有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
项目名称：万基铝业（新疆）有限公司含铜类资产（电线电缆等）拆除工程。
项目地点：拆除作业区域位于河南省洛阳市洛阳中硅高科技有限公司厂区内部及厂区外部市政电缆地下通道；电缆剥皮、铜排拆解作业统一在该厂区招标人指定区域实施。
项目内容：包含含铜类资产（变压器、电动机等整套设备本体除外）现场拆除、转运至招标人指定拆解区域、分类拆解、打包压块（几何尺寸满足熔炼加工要求）、定点存放、物资防盗及场内二次转运；项目现场所有含铜类资产（电线电缆等）应拆尽拆，具体以业主方确认为准；同时负责完成拆除作业备案、全部施工审批手续办理（包括但不限于与市政、电力部门对接）；市政电缆地下通道内损毁部分设施（包括但不限于防火墙及封堵等）的修复工作、拆除作业区域内安全管理等工作；本工程施工所需全部电源由拆除方自行提供。
项目工期：自合同签订之日起2个月内完成全部施工内容。
结算模式：全部工程施工完毕并经招标人组织验收合格后，招标人自验收合格之日起60日内支付相应款项。
[bookmark: heading_5]三、投标人资格要求
本项目投标人需同时满足主体资格、资质业绩、信誉要求及其他要求，不满足任意一项资格条件的，按无效投标处理。
（一）主体资格
投标人具有有效的营业执照，具备履行合同所必需的资金、人员及专业技术支持、生产供货等能力，经营状态正常。
（二）资质与业绩条件
1.投标人须持有合法有效的安全生产许可证；
2.投标人须同时具备以下资质：
（1）输变电工程专业承包三级及以上资质；
（2）承装（修、试）电力设施许可证二级及以上资质。
3.投标人拟派项目经理须为本单位在职人员，具备机电工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格（注册单位与投标人一致），具有有效的安全生产考核合格证书（B证），且中标后不得担任其他在施建设工程项目的项目经理，提供承诺书。
4.投标人须提供至少1项三年内（2023.7.1日以来，以合同签订日期为准）类似电力设施拆除工程项目业绩（需提供有效证明材料）。
（三）信誉要求：投标人、法定代表人、授权委托代理人及拟派本项目经理，不得存在下列任一情形，存在任一情形的投标无效：
1.在全国建筑市场监管公共服务平台被列入建筑市场主体“黑名单”，且惩戒期限尚未届满；
2.在国家企业信用信息公示系统被列入“严重违法失信名单”，且惩戒期限尚未届满；
3.在信用中国网站被列入“重点领域严重失信主体名单”、“失信被执行人名单”，且惩戒期限尚未届满；
4.投标人在参加招投标活动前三年内，被禁止参加招投标活动的尚在处罚期限内的情形；
5.投标人所用资质在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状态栏被标注“资质异常”、“注册人员不足”等异常情况。
投标人在投标文件中附信用承诺函。招标人及评标小组有权在评标阶段、合同签订前对上述信用信息进行复核，若查实投标人存在虚假承诺、隐瞒失信信息、弄虚作假等违规行为，立即取消其投标或中标资格，并依法追究其违约责任及相关损失。
（四）其他要求：本项目不接受联合体投标。
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1. 获取招标文件时间：2026年7月26日至8月3日9时30分。
2. 招标文件的获取方式：在万基控股集团有限公司官网（https://wanjigroup.com/）自行获取。
五、投标文件递交及开标
1.投标截止及开标时间：2026年8月3日9时30分（北京时间）
2.递交及开标地点：洛阳市洛龙区学子街东方今典天汇中心7楼第一会议室。
3.递交要求：投标文件须包含正本1份、副本2份，以及存储完整投标文件电子版的U盘1份；所有文件须按要求密封包装、规范标识。逾期送达、未按要求密封或资料不全的投标文件，招标人有权予以拒收。投标人授权委托代理人须准时到场参与开标，全程随身携带本人有效身份证原件备查。
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六、公告发布媒介
本次招标公告在万基控股集团有限公司官网（https://wanjigroup.com/）发布。
[bookmark: heading_9]七、联系方式
招标人：万基铝业（新疆）有限公司
地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区万基大厦4楼
商务联系人：王泽森  联系电话：13838864101
[bookmark: heading_10]技术联系人：王小宾  联系电话：13838813628




第二章 投标人须知
[bookmark: heading_11]投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	内容说明

	1
	招标人
	万基铝业（新疆）有限公司

	2
	项目名称
	万基铝业（新疆）有限公司含铜类资产（电线电缆等）拆除工程

	3
	项目地点
	河南省洛阳市洛阳中硅高科技有限公司厂区内及厂区外围市政电缆地下通道

	4
	资金来源
	企业自筹

	5
	最高投标限价
	289万元（含9%税率）
（不含税最高投标限价为265.14万元）

	6
	项目工期
	自合同签订之日起2个月内完成全部施工内容。

	7
	招标方式
	企业自主公开招标

	8
	投标有效期
	90日历天（自开标当日起计算）

	9
	投标保证金
	人民币5万元整

	10
	评标方式
	综合评估法（报价50分、商务10分、技术40分，总分100分）

	[bookmark: heading_12]11
	评标小组
	评标小组构成：共7人，其中：招标人代表 2人，评标专家 5人；
评标专家确定方式：从相关的评标专家库随机抽取。 


1 总则
1.1 本招标文件仅适用于本次含铜类资产（电线电缆等）拆除工程招标项目。
1.2 投标人承诺其所提交的全部证件、业绩、资料均真实、合法、有效；若存在弄虚作假行为，招标人有权立即取消其投标或中标资格。
1.3 投标人须自行承担现场踏勘、投标文件编制、交通、食宿、资料打印装订等全部与投标相关的费用；无论投标结果如何，招标人概不承担任何费用。
1.4 招标人不统一组织现场踏勘，投标人可自行前往项目现场核查场地工况、施工范围、作业环境等全部现场条件，踏勘产生的全部风险、成本由投标人自行承担。
2 投标文件具体要求
2.1投标函一份(无需装订，详见附表1)，单独密封，投标函下部投标人、法人或委托代理人签字、日期需填写完整并加盖单位行政公章；
2.2其他文件三份(商务及技术文件合订本、一正两副)，采用胶装合订成册，每册盖骑缝章，装袋密封;
2.3电子版(U盘形式，采用不可编辑PDF格式，必须为原件的扫描件，要求内容完整、页面清晰、签章齐全，不得设置密码、水印、加密保护等影响正常查阅的限制)投标文件一份。
以上投标资料均要求分别装袋(档案袋)密封，封口必须用封条全覆盖粘贴，封条需包含项目名称、招标编号、投标人全称、密封日期、“XX项目（正本/副本/投标函/电子版）”、“开标前不得启封”，封条两端加盖投标人公章（鲜章），骑缝处加盖公章，所有密封件外不得显露任何报价、技术方案等敏感内容。
3 其他文件商务部分包括下列内容:
3.1投标函及报价明细表(原件，详见附件1、附件2)；
3.2法定代表人身份证明(原件，详见附件3)；
3.3法定代表人授权委托书(原件，详见附件4)；
3.4企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证，拟派项目经理的建造师注册证、安全生产考核合格证书（B证）、项目经理承诺书(复印件加盖公章，承诺书提供原件，详见附件5)；
3.5投标人廉政承诺书(原件，详见附件6)；
3.6 资格与履约承诺函(原件，详见附件7)；
3.7 无失信及无违法违规记录承诺函(原件，详见附件8)；
3.8 质量、安全、环保承诺函(原件，详见附件9)；
    3.9 投标人自2023年7月1日(以合同签订时间为准)以来，具有类似电力设施拆除项目业绩，需提供施工合同和验收报告等有效证明材料(复印件加盖公章，详见附件10)；
3.10 信用承诺函(原件，详见附件11)；
3.11 财务状况：提供连续三年（2023年以来）的财务审计报告，公司成立未满三年，提供成立以来的财务审计报告(详见附件12)；
3.12 投标保证金缴纳凭证(详见附件13)；
3.13 其他材料(详见附件14)。
4 其他文件技术部分(施工方案)包括下列内容:
4.1、专项拆除施工方案;
4.2、废旧电线电缆、铜排等拆解方案;
4.3、人员、设备、项目组织保障方案;
4.4、安全环保应急保障措施。
5  报价说明
5.1 本项目采用固定总价包干模式，投标总价须包含但不限于拆除人工费、机械使用费、场内及场外转运费、电缆剥皮与铜排拆解费、物料分拣打包压块费、拆除手续办理规费、现场清理及场地复原费、装卸费、企业管理费、安全保险费、合理利润、增值税税金、施工电源费用等与本项目相关的全部费用。
6 投标保证金
6.1 本项目投标保证金金额50000元，投标人须在投标截止时间前从投标人的基本账户通过转账方式转至指定账户，在投标文件中附投标保证金转账凭证与投标人的基本账户证明材料复印件并加盖公章。在转账单据备注中注明投标项目名称。未按要求缴纳的视为无效投标。
收款账户信息
账户名称：万基铝业（新疆）有限公司
账户号码：30287701040006154
开户银行：中国农业银行股份有限公司新星兵团分行营业室  
备注为含铜类资产拆除工程投标保证金
6.2 投标保证金在中标单位与招标方签订合同后5个工作日内无息退还。
6.3 投标人存在擅自撤标、围标串标、违规弃标、弄虚作假等违规行为的，投标保证金不予退还。
7 履约保证金
7.1 中标人须在签订合同后，缴纳合同金额的10%作为履约保证金（缴纳方式：银行转账），未按要求缴纳的视为自动放弃中标资格。
7.2 项目全部履约完成、验收合格且中标人无违约行为的，招标人全额无息退还履约保证金。
8 否决投标情形
投标文件存在下列任一情形的，评标小组直接予以否决：
（1）投标人主体资格、资质业绩、信誉要求不满足招标资格要求的；
（2）投标文件未按规定盖章、签字，核心响应资料缺失；
（3）投标报价不唯一、漏项、缺项、设置额外附加付款、履约条件；
（4）投标报价低于有效投标报价平均值50%，且在启动成本核查过程中，投标单位未在规定时间内就投标报价响应澄清要求的；
（5）存在投标资料造假、串通投标、违规响应招标等弄虚作假情形的；
（6）投标文件不响应招标文件核心条款（报价、工期、付款），违反国家招投标法律法规及招标人合规管理规定的。
（7）与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人或存在控股、管理关系的。




第三章 评标办法（综合评估法）

一、评标总分设置
本项目评标采用综合评估法，总分设置为100分，分值分配如下：报价50分、商务10分、技术40分。评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则，从投标人报价、企业财务状况及综合实力、施工技术方案、现场服务保障等多维度综合考量，择优确定中标候选人。
二、评分标准明细
	类别
	评审项目
	分值
	评分标准说明

	报价
（50分）
	投标报价
	50
	1. 若有效投标人≤5家时，所有投标报价的算术平均值为评标基准价;若有效投标人>5家时，为各投标人有效投标报价按大小排列去掉排名靠前的20%和靠后的20%(不为整数时按四舍五入取整)后的算术平均值为评标基准价(按四舍五入法保留两位小数)。
2.报价得分计算：与评标基准价相同的得50分，各投标报价与评标基准价相比，每高于评标基准价1%在50分的基础上扣0.5分；每低于评标基准价1%在50分的基础上扣0.2分；不足1%的按实际比例计算，扣完为止。
注：①有效投标报价为通过初步审查的投标报价，本项目投标报价评审以不含税价格作为评分依据。
②投标报价的偏差率计算公式：偏差率=100％×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价

	商务（10分）
	企业财务状况及综合实力
	5
	1.由评标小组根据投标人提供的连续三年来（2023起以来）的财务审计报告综合评估得0-3分。
2.具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，三证齐全得2分，否则不得分。

	
	类似项目业绩
	5
	提供近三年（2023年7月1日起算，以合同签订日期为准）1项类似电力设施拆除项目业绩得一分（资格项业绩不重复计算），每多提供1项业绩加1分，累计最高可得5分。

	技术（40分）
	专项拆除施工方案
	15
	1.方案贴合本项目现场工况，完整涵盖拆除设备保证方案、含铜类资产（电线电缆等）拆除方案、厂外市政地下通道施工过程中对在用线路及市政管线的防护、施工后恢复方案等全部内容，符合规范、针对性强、可落地性强，得11-15分；
2.方案基本合规、内容较完整，得6-10分；
3.内容简略、针对性不足、不匹配项目现场需求得1-5分。

	
	废旧电线电缆、铜排等拆解方案
	15
	1.方案适配本项目工况，包含拆解设备保证方案、废旧电线电缆、铜排等拆除后剥皮、铜排拆除后清理、分类打包压块（几何尺寸满足熔炼加工要求）、垃圾清理分类等完整内容，完全符合规范、针对性强、可落地性强，得11-15分；
2.方案基本合规、内容较完整，得6-10分；
3.内容简略、针对性差、存在规范漏洞，得1-5分。

	
	人员、设备、项目组织保障方案
	5
	1.项目负责人具备同类电力拆除项目丰富管理业绩，技术、安全、施工班组及拆除设备配置齐全，特种作业人员持证上岗，可保障连续不间断施工，得4-5分；
2.人员及拆除设备配置基本满足施工需求，得2-3分；
3.岗位配置不足、人员资质薄弱、拆除设备不能满足施工要求、无同类项目经验，得0-1分；
4.项目主要管理人员及特种作业人员无法提供社保证明的本项得0分。

	
	安全环保应急保障措施
	5
	1.安全生产管控、扬尘噪声及固废治理、现场突发险情应急预案体系完善，物资人员保障到位，得4-5分；  2.措施基本完整，得2-3分；内容简略、无专项预案，得0-1分。



三、评标流程及定标规则
1.资格符合性审查：评标小组首先核查投标人的营业执照、资质、业绩、信誉及投标文件合规性，剔除资格不达标、资料造假、不符合招标硬性要求的无效投标单位。
2.分项评审打分：仅对通过资格初审的有效投标人开展报价、商务、技术分项评审打分，全体评标小组成员独立计分。
3.综合得分汇总：投标人最终总得分=报价得分+商务得分+技术得分，统一按总分从高至低排序。
4.中标候选人推荐：评标小组对通过初步评审的投标文件按综合得分由高到低排序，推荐不超过3名中标候选人并标明排序。  排序规则如下：
（1）综合得分高者优先，按总分从高到低确定推荐顺序；
（2）综合得分相同时，报价得分高的投标人优先；
（3）报价得分仍相同的，按同类业绩数量、规模、履约质量依次择优排序依次对比： 
本项目原则上确定排名第一的中标候选人为中标人。若第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、未按要求提交履约保证金、被查实存在违法违规行为或公示期内异议/投诉成立等不符合中标条件的，招标人可按排序依次顺延第二、第三名中标候选人，或依法重新招标。
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工程名称:万基铝业（新疆）有限公司含铜类资产（电线电缆等）拆除工程                
发 包 人:万基铝业（新疆）有限公司
承 包 人:                        

二〇二六年     月
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    拆除工程合同

第一部分 协议书

发包人：万基铝业（新疆）有限公司
承包人：                  
依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意就本工程施工及有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
1.工程名称：万基铝业（新疆）有限公司含铜类资产（电线电缆等）拆除工程 
2.工程地点： 河南省洛阳市洛阳中硅高科技有限公司厂区内及厂区外部市政电缆地下通道内  
3.工程内容： 包含含铜类资产（变压器、电动机等整套设备本体除外）现场拆除、转运至发包人指定拆解区域、分类拆解、打包、压块、定点存放、计量称重、物资防盗及场内二次转运；项目现场所有含铜类资产（电线电缆等）应拆尽拆，具体以发包人确认为准；同时负责完成拆除作业备案、全部施工审批手续办理（包括但不限于与市政、电力部门对接）；市政电缆地下通道内损毁部分设施（包括但不限于防火墙及封堵等）的修复工作、拆除作业区域内安全管理等工作；本工程施工所需全部电源由拆除方自行提供。
二、工程承包范围：
承包发包人万基铝业（新疆）有限公司含铜类资产（电线电缆等）拆除工程，具体详见本合同第一条第3款工程内容。
三、承包方式：
本工程采用固定总价包干方式，即包施工、包拆除设备、包材料、包工期、包安全文明施工、包质量、包发包人及相关设施产权单位验收通过等。
四、合同工期：
计划开工日期：2026年  月    日 
计划竣工日期：2026年  月    日 
有效工期总日历天数：60天。具体开竣工日期按实际发包人确定开工日期和依据发包人现场实际情况及项目节点情况共同确定的竣工日期为准，但必须满足发包人需求。
1.因承包人原因造成不能按合同工期竣工的，每延误一天，赔偿标准合同总价款的1%，依此类推。支付违约金时间和数额从规定竣工日期起计算到全部工程或相应部分工程通过发包人验收之日。发包人可从承包人工程款中扣除此项违约金或其他方式索要此款，此违约金的支付并不能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其它责任。逾期达十日，发包人有权单方解除合同，并要求承包人承担合同总价款10%的违约金。
2.属发包人责任及不可抗力造成竣工日期推迟的延误，经发包人代表确认后，工期相应顺延。
五、质量标准：
1.工程质量标准：全部工程均应通过发包人验收合格。
2.百年大计，质量第一。承包人应严格按照国家现行标准、规范、规程等规范性文件及施工方案要求施工，强化工程质量意识，建立健全工程质量保证体系，落实工程质量保证措施。严格执行施工规范和操作规程，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和，如实整理编制工程质量检查记录，留存影像资料。对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的关键工序。对检查验收发现的质量问题，承包人应按监理和发包人要求限期整改，直至达到合同约定条件，整改费用由承包人负担。若承包人不进行整改或整改后仍不合格，发包人有权解除合同，承包人应承担由此造成的一切损失。
3.规范拆解承诺：所有线缆、金属物料采用纯机械剥离拆解，严禁火烧、高温烘烤等违规操作，杜绝金属烧损、塑料外皮污染、物料成色损耗，全力保障所有回收物料品相及价值。开展厂区外部市政电缆地下通道拆除施工时，承包人必须精准辨识、避让各单位正在运行使用的电缆线路，采取可靠防护、隔离、监护措施规避在用管线。若拆除作业操作不当，造成其他单位在用电缆、市政电缆地下通道结构破损、损毁的，全部损毁修复工作、产生的人工、材料、运维抢修、误工赔偿等一切相关费用，均由本次拆除施工责任方全额承担，需按规范标准完成复原修复并通过产权单位验收。
拆除过程严控施工范围，禁止超范围作业，严禁机械蛮力施工、拖拽磕碰，最大限度降低施工震动、扬尘、外力对保留设备、完好管线、附属设施的影响，确保原有设备结构完整、功能完好。
4.物料处置及权属：所有电线电缆、铜排等拆除完毕后，统一转运至河南省洛阳市洛阳中硅高科技有限公司厂区内集中拆解；拆解后物资严格按照发包人标准分类、打包、压块定点存放。拆解产生的全部物资、废料承包人无任何处置、变卖、截留权利。
六、合同价款：
金额（大写）：含税价人民币      元（包干总价） 大写：        ，税率：   ，不含税金额      元，大写        。    
七、组成本合同的文件包括：
1.本合同协议书	
2.中标通知书
3.投标函及附录
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关文件（包括在合同文件中的书面技术文件、参考资料中包括的技术资料）
7投标文件
8.招标文件及澄清
9.双方有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议文件为本合同的组成部分。
上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列在前的为准。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行拆除施工。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、合同生效：
合同订立时间： 2026年     月     日
合同订立地点：                  
本合同双方约定：自双方签字并盖章之日起生效。

第二部分     通用条款
一、定义：合同（如下文定义）中以下的用词及词句，除根据上下文另有要求外，应具有本条所赋予它们的涵义。
1.“发包人”指“ 万基铝业（新疆） 有限公司”及其法定继承人，不包括其任何受让人（除承包人同意外）。
2.“承包人”指“                      ”，或其法定继承人，不包括其任何受让人（除发包人同意外）。
3.“监理单位”指“ 发包人确定的监理人 ”，本工程由其实施监理职能，进场前书面通知承包人。
4.“发包人派驻工程师”指由发包人指定的为执行合同规定的任务的工程师，即由发包人任命
并书面通知承包人代行发包人权利的当事人。
5.“监理工程师代表”指由监理工程师任命的个人。
6.“承包人授权代表”是指由承包人任命，由发包人确认，在本合同项下代行承包人全权的个人。
7.“合同”指合同条件、技术规范、图纸、投标书、中标通知书、合同协议书及明确地包括
在中标通知书或合同协议书中的其他文件。
8.“规范”指包括在合同中的工程规范或由承包人提供的并经监理工程师批准的规范。
9.“图纸”指由发包人根据合同向承包人提供的所有图纸和类似的技术资料，以及由承包人提供的经发包人批准的所有图纸、图案以及类似的其他技术资料。
10.“合同附录”是指附在本合同条件之后，并构成合同的附件、附表。
11.“开工之日”指承包人接到发包人发出的开工通知的日期。
12.“竣工之日”指合同中规定，并从开工日期开始计算的工程或任何区段或部分工程完工并
通过竣工验收的时间（或合同规定延长的时间）。
13.“合同价款”指在合同中写明的，根据合同条件，用以支付承包人为实施并完成工程和保
修应付的总金额（暂定价）。
14.“工程”指永久性工程及临时性工程或视情况为两者之一。
15.“永久性工程 ”指根据合同规定将建造的永久性工程。
16.“临时性工程”指在施工并完成工程及保修中所需的及有关的各种临时工程（不包括承包人的设备）。
17.“工程设备”指构成永久工程组成部分的机器、装置或类似的物件。
18.“承包人设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设备、材料或其他物品在内的
所有施工并完成工程及保修所需的、任何性质的设备及物品（不包括临时工程）。
19.“分部工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分部工程。
20.“工地”指为工程施工由发包人提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何
其他场所。
21.“费用”指不论在工地内或工地外已合理发生或将要发生的所有开支，包括：管理费及可
合理分摊的费用，但不包括任何利润补贴。
22.“日”指日历日。
23.“元”和缩写“RMB¥”指合同中作为货币单位的人民币元。
24.“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件，包括电传、电报及传真通讯。
25.“工程质量监督”是指政府质监机构按规定对工程进行的质量监督活动。
二、本合同《专用条款》中凡与《通用条款》（GF—2017—0201）有抵触的，以本合同《专用条款》相关条款为准。凡未涉及的部分均按工程相关规范条例有关内容执行。

第三部分    专用条款
一、工程预结算编制依据：
1.根据招标结果，本工程采用固定总价包干方式，包干总价     元（增值税税率    %）【工程内容详见本合同协议书第一条第三款工程内容】，不含税金额：         元，税额：           元，包干总价包含但不限于拆除人工费、机械使用费、场内及场外转运费（仅厂外转运至厂内集中拆解点）、电缆剥皮与铜排拆解费、物料分拣打包压块费、拆除手续办理规费、现场清理及场地复原费、装卸费、企业管理费、安全保险费、合理利润、税金等与本项目相关的全部费用。
2.包干总价是承包人实施和完成工程所需的全部费用，因承包人投标报价漏项、失误、修改和返工等原因造成的费用增加均不作调整。
3.承包人应在踏勘现场后充分理解和完全知悉本工程所述项目的所有风险。同时，承包人在此承诺放弃就本工程相关的所有风险因素引起的费用向发包人主张任何形式的索赔或权利要求。
二、适用标准、规范：
本工程除按发包人要求施工外，还应遵循国家及行业现行规范、规程。
三、权利和义务：
1.发包人
发包人代表姓名：               电话：                        
1.1职权：负责及时向承包人提供所需指令、批准并履行其它约定的义务；负责现场施工及质量监督、进度计划的落实；
1.2发包人代表做出的批准、指令或通知，不减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的义务。
1.3发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的14天内进行更换。
2.承包人
项目经理：            电话：                  
2.1职权：按照发包人认可的施工组织设计（施工方案）及发包人派驻的工程师依据合同发出的指令组织施工；负责现场施工进度、质量、安全措施的落实。
2.2项目经理及技术负责人未经发包人同意不得中途更换，如果中途更换，发包人有权解除合同，并向承包人追索由此发生的全部损失。
2.3按法律规定及合同约定办理应由承包人负责的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存。
2.4承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
2.5承包人应严格贯彻执行《保障农民工工资支付条例》及相关规章、办法等文件要求，同时应明确承诺不出现拖欠农民工工资的行为，有效预防和化解可能出现的信访稳定问题。
3.监理人：
总监理工程师：              电话：            
3.1发包人委托的职权： 负责该工程的质量、进度、安全、投资控制。签署开工令、暂时停工或复工令；工程的延期等；负责各类方案（包括不限于专项方案、安全预案等）审查和落实、进度计划的制定和落实，现场检查、纠偏和整改闭环。
3.2 需要取得发包人批准才能行使的职权： 暂时停工、延长工期。
4.发包人工作
发包人在合同生效     日内，提供开工需具备的场地及相关手续。
5.承包人工作
承包人应按约定的时间和要求，完成如下工作：
5.1合同签订后按合同开工日期及时组织人员及设备进场，按发包人指定位置自行解决现场临时设施，完工后10天内自行拆除，费用自理。
5.2严格按照本工程要求及国家和行业规范标准施工，遵循发包人中硅高科厂区内外线缆铜资产拆除现场管理方案要求，并积极配合发包人的监督和验收等工作。
5.3承包人应在合同签订后5日内提供的文件，包括：切实可行的施工组织设计，开工申请，专项施工方案、安全管理方案、环保管理方案、物资转运及防盗方案、应急预案，购买足额安全生产责任保险及现场人员意外伤害保险，以及相关政府部门、管理机构、发包人、监理人要求承包人提供报送的其他资料；
5.4在施工过程中，应严格按照发包人批准的施工方案施工。做好施工现场管理，保持现场清洁、整洁、道路畅通，及时清理分类施工垃圾。严格按照安全文明施工要求搭设符合要求的施工围挡，并在施工期间严格执行环保要求，其产生的费用和责任均由承包人自行承担。
5.5承包人应确保安全施工，不得发生违章作业现象，若在施工期间因承包人原因或承包人人员造成事故，一切责任由承包人承担。
5.6承包人在生产区施工时，施工现场必须设置醒目的安全、禁行标志，做好安全防护措施，发包人有权对安全、文明施工进行监督。
5.7承包人须对全员开展防盗、保密专题培训，签署防盗协议：进场人员统一培训，明确物资丢失全额赔偿条款；发现盗窃立即制止并上报专班现场负责人后向公安机关报案；主动接受发包人的人员、物资及车辆管控管理。
5.8拆除所产生的垃圾及现场杂物由承包人自行清理分类。
5.9施工中承包人不得将本工程转包、分包给他人。因承包人擅自转包、分包工程给发包人造成的损失，由承包人承担，所延误的工期不予顺延。拆除过程严控施工范围，禁止超范围作业，严禁机械蛮力施工、拖拽磕碰，最大限度降低施工震动、扬尘、外力对保留设备、完好管线、附属设施的影响，确保原有设备结构完整、功能完好。若拆除过程造成在用、保留、无关设备及电气系统的损伤及破坏，发现一次按照最终修复或者购买新品的价值照价赔偿。
承包人未能按合同约定完成上述工作时，发包人可从合同价款中扣除相应费用，并有权要求承包人支付合同总额10%的违约金。
6.监理人工作：
6.1结合项目高危施工特性，建立“事前资质方案审查、事中全过程旁站巡查、事后分段分级验收、问题闭环追责”监理管控体系，联动甲方、施工单位全方位管控项目安全、质量、进度、环保、职业健康及物资管理工作；
6.2组织监理例会，实行周进度报表制度，每周上报施工进度、工程量、影像资料、存在问题和解决方案、下周计划等，甲方、监理核查节点完成情况，进度滞后立即制定赶工方案、闭环整改。
四、工程验收：
本工程完工后，经承包人申请，发包人组织对工程进行验收。承包人应保证本工程通过验收，否则，发包人有权拒绝退还承包人的履约保证金。
五、安全、文明施工：
1.安全目标：零触电、零高空坠落、零火灾、零人员伤亡安全事故。
承包人承包人须严格按照现场管理方案和专项安全管理方案要求，强化安全管理，对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并考核合格。做好施工现场的安全措施、并加强现场安全监督管理，及时纠正违章作业行为，及时消除安全隐患。
2.承包人在施工期间，应做好涉及第三方和发包方人的安全防护，防止损害第三方及发包人的财产。
3.承包人应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经发包人批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应清理分类，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在发包人规定时间内整改完毕，发包人有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由发包人确定，并从承包人工程款中扣除。
4.高温天气施工期间，承包人作为安全责任主体，须按要求落实防暑降温物资供应与个人防护，合理调整作业时间避开高温时段，严禁疲劳作业；落实班前会制度，开展高温安全交底及人员状态排查；安排专职安全员现场巡查，发现异常及时处置，保障施工安全与作业人员健康。
5.发生生产安全事故，承包人负责人应第一时间上报区人民政府应急、行政监管部门和电力、市政管理部门，并报发包人。
六、合同价款及支付：
1.本合同价款采用固定总价包干的方式确定。
2.双方约定合同价款的其它调整因素：      /      。 
3.交工资料要求：项目全部施工完工并验收合格后15日内，承包人整理完整竣工档案，向发包人人提交纸质版3套、电子版资料的U盘1份。
4.工程款支付：
工程通过验收，具备结算条件（承包人报送完整的结算资料及交工资料），双方应及时办理完竣工结算。竣工结算结束，发包人向承包人一次性支付全额工程款。
七、履约保证金：
缴纳形式：银行转账
金额：暂估合同价的 10  %，即         万元。
缴纳账户：发包人指定账户。
缴纳时间：领取中标通知书后       个工作日内且合同签订前。
退还：待竣工验收合格，无质量问题后一次性退还。履约保证金的返还均为无息返还。
八、争议：
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
1.双方协商解决；
2.采取第 1 种方式不能解决时，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他：
承包人不得将本工程擅自分包、转包，否则，承包人将承担由此原因造成的责任和一切费用。
十、不可抗力：
1.不可抗力指签署本合同时各方不能预见、不能避免、不能克服且导致本合同全部或者部分不能履行或者不能按时履行的客观情况，包括但不限于政府行为、国家政策（危化品运输限制）、大雪、疫情、自然灾害、火灾、爆炸、台风、洪水、地震、海啸、雷电或战争、环保检查等突发情况。任何信用、资本或资金短缺不应当视为本合同项下不可抗力事件的范围。
2.因不可抗力不能履行或不能完全履行合同一方应将此类事件的发生通知合同另一方，并应在不可抗力事件发生后十日内将官方或机构出具的证明文件提交给合同另一方。
3.受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该合同方应尽快将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知合同另一方。
十一、合同份数: 
本合同正本贰份，发包人及承包人各执壹份；副本捌份，发包人陆份，承包人贰份。
十二、合同生效及终止：
本合同自双方签字并盖章之日起生效，直至双方各自权利义务履行完毕之日终止。
发包人：                                          承包人：                             
            （盖章）                                          （盖章）
法定代表人：（签字）                              法定代表人：（签字） 

委托代理人：（签字）                              委托代理人：（签字）             
二○二     年    月    日



第五章 技术规范要求

一、总则
1.适用范围
本规范适用于万基铝业（新疆）有限公司含铜类资产（电线电缆等）拆除工程，覆盖拆除、转运、拆解、分拣、打包压块（几何尺寸满足熔炼加工要求）、场地复原、手续办理、资料归档全流程作业。中标单位所有作业人员、施工设备、施工工艺及安全环保管理工作，均须严格遵照本规范执行，同时应满足国家、地方、行业现行强制性标准规范的要求。
2.规范性引用文件
包括但不限于下列规范性文件，未注明日期的，其最新版本适用于本项目：
2.1《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市地下管线工程档案管理办法》
2.2GB 16297《大气污染物综合排放标准》
2.3HJ 1091《固体废物再生利用污染防治技术导则》
2.4T/CQEPA 004—2025《报废电力线缆拆解处置规范》
2.5DL/T 408《电业安全工作规程》
2.6项目属地供电、市政管线管理相关规定
3.总体管控原则
3.1全程采用机械化绿色施工，严格管控污染，最大限度降低废旧物料损耗；
3.2严格保护在用管线及市政设施，完工后场地复原须一次性验收达标；
3.3全流程实行双人在岗作业，全过程留存资料影像，台账闭环归档，确保账实数据完全匹配；
3.4落实安全、环保、保密三重管控机制，所有因违规作业产生的损失、处罚、赔偿责任全部由中标施工单位自行承担。
二、作业通用技术要求
（一） 拆除作业工艺要求
1.本项目所有线缆、金属物料采用纯机械剥离拆解，严禁火烧、高温烘烤等违规操作，杜绝金属烧损、塑料外皮污染、物料成色损耗，全力保障所有回收物料品相及价值。
2.正式施工前须对拆除区域开展全覆盖摸排，区分在用带电电缆、废弃电缆，以及市政供水、燃气、通信管线，绘制分区作业示意图，报送招标人和管线产权单位审核通过后方可进场施工。
3.厂区外部市政电缆地下通道施工区域必须搭设硬质隔离围挡、布设安全警示标识，夜间加装警示灯，并配置专职管线监护人员全程在岗监护，严禁机械设备越界作业触碰各类在用管线设施。
4.拆除作业实行分段施工管理，当日拆除产生的废旧线缆、铜排须当日转运至招标人指定拆解区域，不得在市政通道、厂区主干道露天堆放过夜。
（二）拆解工艺硬性禁令与质量标准
1.拆解全过程严禁采用明火、喷灯、高温烘烤、燃油焚烧等加热拆解方式，一经发现，招标人有权立即下达停工指令，全额扣除履约保证金，由此产生的环保行政处罚、铜材氧化贬值等全部损失由中标单位承担。
2.电缆剥皮需完整分离铜芯与绝缘外皮，不得残留大面积绝缘层包裹铜材；铜排拆解完成后须彻底清理绝缘包裹物，保证铜材品相完整。
3.过程管理：全过程同步拍照录像留存影像资料归档。
（三）分拣、物料台账管理要求
1.拆解完成后须严格分类存放：高压电缆、低压电缆、厚铜排、薄铜排、杂铜件分区规整打包压块，金属铜材与塑料外皮、绝缘废料完全分离，禁止混装堆放。
2.每批次打包压块作业完成后，施工单位须第一时间通知招标人到场共同监磅，双方同步完成物料核验、现场拍照录像，纸质台账由双方经办人共同签字确认；台账必填内容包含拆除区域、物料类型、批次编号、净重、过磅时间、双方经办人、现场影像编号。
3.同步建立电子、纸质双套物料台账，保证台账信息永久可追溯。
（四）市政通道施工、设施复原技术标准
1.施工前须对通道墙体、支护结构、防水层、管线警示标识采取包裹加固防护措施；施工过程中造成墙体破损、防水层开裂、管线支架变形损坏的，全部修复费用由中标单位承担。
2.拆除作业全部完工后复原施工标准：修复破损墙体、重做防水结构、恢复管线支护支架、复位管线警示标识、分层覆土压实，全面冲洗清理干净通道内部杂物、油污。
3.复原工程完工后，须邀请市政管线产权单位、招标人共同开展现场复测联合验收，验收不合格须无偿返工直至达标。
4.因施工排查疏漏、防护缺失、违规操作造成在用电缆短路、管线破损，由此引发的第三方财产损失、行政罚款、抢修误工赔偿等全部经济、法律责任由中标单位独立承担。
（五）拆除前置手续办理要求
1.中标单位全权负责对接属地相关部门完成拆除施工备案、市政通道占道施工许可等全部行政审批手续，手续办理产生的规费、资料编制费用全部包含在投标固定总价内，招标人不另行支付任何费用。
2.进场施工前须编制《专项拆除施工方案》、《安全生产综合应急预案》、《市政管线专项防护方案》、《环保扬尘管控方案》全套技术资料，加盖单位公章及资质章后报送招标人审核，全部审批通过后方可进场；未完成手续擅自进场施工，招标人有权责令停工并追究相应违约责任。
三、安全、环保、应急管理细化要求
(一)安全生产管控细则
1.人员持证要求：
现场配备专职安全管理人员，须持有安全生产考核合格证书（C证）；所有现场特种作业人员均须持对应特种作业证。
2.每日施工前须组织全员开展班前安全技术交底、现场风险告知，完整留存交底签到表、现场影像记录；作业区域搭设硬质围挡、布设警戒带与安全警示牌，禁止无关人员进入施工范围。
3.现场足额配备安全帽、绝缘手套、绝缘靴、防尘面罩、应急照明、堵漏工具等防护物资，配置足量应急救援工具箱、灭火器材，定期检查确保设备完好有效。
4.项目安全管控目标：实现零人员伤亡、零触电安全事故，若施工期间发生任何安全事故，全部赔偿、处置费用由中标单位承担。
（二）环境保护管控细则
1.扬尘管控：拆除、切割、剥皮作业全过程同步喷淋降尘，厂区通行道路定时洒水抑尘，绝缘废料采用密闭袋装转运，严禁露天堆放。
2.噪声管控：严格遵守规定作业时段，每日夜间22:00至次日6:00停止高噪声切割、破碎作业，杜绝扰民投诉。
3.固废分类管理：铜回收物料、塑料绝缘废料、建筑垃圾、危险废物四类物料分区存放。
（三）应急处置管理细化
1.应急预案须覆盖触电应急、管线破损泄漏、火灾险情、扬尘污染、人员受伤、突发停电六大专项处置流程，明确应急联络人、上报时限、人员疏散路线。
2.项目施工周期内至少组织1次现场综合应急演练，完整留存演练方案、人员签到表、现场影像资料。
3.现场出现安全隐患、突发险情须第一时间停工、疏散人员、落实应急处置措施，10分钟内同步上报招标人现场负责人，严禁瞒报、迟报险情。
（四）现场防盗、物资保密管理
1.废旧物资防盗管控
（1）物料拆解、堆放区域实施全封闭硬质围挡。
（2）安排专人24小时轮班值守；发生铜材丢失、私自转运、违规外销等情形，按照当期电解铜市场含税价格全额赔偿，同时移交公司纪检部门及公安部门处理。
2.项目保密管理
（1）中标单位对厂区废旧线缆存量、施工点位承担永久保密义务，严禁向其他投标供应商、外部单位、无关人员泄露任何项目内部资料。
（2）专项方案、物料台账、验收记录等资料不得私自复印、外传，项目竣工后全部纸质、电子资料完整移交招标人，不得私自留存备份；发生泄密行为，招标人有权全额扣除履约保证金，单方解除合同并追偿全部经济损失。
（五）成果资料交付标准
1.过程资料同步提交
施工全过程分阶段向招标人报送全套加盖中标单位公章的过程资料，包含：
（1）施工备案、各类行政许可全套手续文件；
（2）专项施工方案、安全环保应急预案、应急演练全套记录；
（3）每日安全交底记录；
（4）现场全过程影像资料。
2.竣工资料交付要求
项目全部施工完工并验收合格后15日内，中标单位整理完整竣工档案，向招标人提交纸质版3套、电子版资料的U盘1份。
（六）质量、履约违约处置条款
1.凡违反本技术规范任意强制性条款，招标人有权下达停工整改通知，整改期间工期不予顺延，由此产生的人工、管理、工期损失全部由中标单位承担；拒不按期整改的，招标人有权单方解除合同，履约保证金不予退还。
2.因施工工艺不达标、现场防护缺失、资料漏报、台账造假造成招标人经济损失、环保行政处罚、管线修复赔偿的，全部费用优先从工程款及履约保证金中扣除，不足部分由中标单位另行补足。












附件：








                                                    （项目名称）



投  标  文  件
（商务部分）











投标人：                                                 （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
              年           月          日



附件1 投标函
致：万基铝业（新疆）有限公司
我方已完整研读、充分理解本项目全部招标文件内容，自愿参与本次投标工作，郑重承诺如下：
1.我方投标固定总价包干：人民币            元（大写：              ），税率    %，包含本项目全部服务内容所有费用。
2.我方承诺服务质量、服务周期、技术标准完全满足招标文件及国家行业规范全部要求。
3.我方承诺投标有效期为90日历天，有效期内不撤销、不修改投标文件。
4.我方认可招标文件(合同)中工期、付款条款。
5.我方完全认可招标文件上述未承诺的其他条款及要求，若中标将按期签订合同、全面履约、保质保量完成全部服务工作。

投标人（盖章）：____________________
 法定代表人 / 授权代表（签字或盖章）： ____________         
日期：2026 年____月____日






附件2 万基铝业（新疆）有限公司含铜类资产（电线电缆等）拆除工程报价明细表
	序号
	报价项目
	不含税报价
（元）
	税率
（%）
	含税金额
（元）
	备注

	1
	设备费
	
	
	
	

	2
	人员配置及人工费
	
	
	
	人员工资不得低于法律要求洛阳市最低工资标准

	3
	措施费
	
	
	
	

	4
	安全防护投入费
	
	
	
	

	5
	其他费用
	
	
	
	

	总价合计
（人民币）
	人民币：          元（大写：                 ，固定总价），（其中不含税总价             元 ，税金总额           元）。                     


报价有效期：	≥90 日历天

投标人（盖章）：______________
法定代表人/授权代表（签字或盖章）：_______
日期：2026年____月____日




附件3 法定代表人身份证明

单位名称：____________________
单位性质：____________________
注册地址：____________________
成立日期：____________________
经营有效期：____________________
姓名：____ 性别：____ 职务：____，系我单位法定代表人，特此证明。

投标人（盖章）：____________ 
日期：____年____月____日










附件4 授权委托书
本人________（法定代表人姓名）系________（投标人名称）法定代表人，现授权委托________（代理人姓名）为我方授权代理人，全权负责本项目投标报名、文件编制递交、开标答疑、评审澄清、合同签订等全部相关事宜，代理人在授权范围内签署的一切文件、开展的全部工作，我方均予以认可并承担全部法律责任。
委托期限：自即日起至本项目招投标及履约全部结束。代理人无转委托权。

法定代表人（签字或盖章）：__________
授权代理人（签字）：___________
投标人（盖章）：_______________
日期：____年____月____日









附件5 企业和项目经理资料

附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证，拟派项目经理的建造师注册证、安全生产考核合格证书（B证）。(复印件加盖公章）


项目经理承诺书

                                            （招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往               （项目名称）的项目经理           （项目经理姓名）对所在单位参与本次投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效；本人未在其他项目上任职项目经理，或虽在其他项目上任职项目经理，承诺本项目中标后能够从其他任职项目撤离。
我方承诺所填报全部信息真实、准确、有效，若存在虚假隐瞒、弄虚作假情形，自愿承担由此产生的全部法律责任；同时保证项目经理严格依照合同约定全面履约，如若违约，自愿承担相应全部违约责任。
特此承诺。


投标人（盖章）：______________
法定代表人/授权代表（签字或盖章）：_______
日期：2026年____月____日




附件6  投标人廉政承诺书
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。 
6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。
7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。
8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。
若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人（盖章）：______________
法定代表人/授权代表（签字或盖章）：_______
日期：2026年____月____日
附件7 资格与履约承诺函
致：万基铝业（新疆）有限公司
我方就本次投标资格及履约事宜郑重承诺：
我方为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备本项目招标要求的全部经营资质与经营范围。
我方可开具对应税率的合规增值税专用发票。
我方拥有齐全的拆除及拆解专用设备，具备完整、可靠的项目履约保障能力，可保质、保量、按期完成本项目全部施工服务内容。
我方未处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
我方承诺不转包、不分包，严格按约定提供服务。
如提供虚假资料，自愿接受废标、取消中标资格并承担一切法律责任。

投标人（盖章）：______________
法定代表人/授权代表（签字或盖章）：_______
日期：2026年____月____日






附件8 无失信及无违法违规记录承诺函
致：万基铝业（新疆）有限公司
我方郑重承诺：
截至本函出具之日，我方未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体。
近3年内无重大安全生产责任事故处罚记录。
近3年内在招投标活动中无围标、串标、弄虚作假、骗取中标等违法违规行为。
近3年内无行业通报、行政处罚及其他影响履约的不良记录。
若承诺不实，招标人有权随时取消我方投标或中标资格，我方自愿承担相应后果。

投标人（盖章）：______________
日期：2026年____月____日








附件9 质量、安全、环保承诺函
致：万基铝业（新疆）有限公司
我方就本项目质量、安全、环保事宜郑重承诺：
严格采用纯机械剥离拆解工艺，杜绝火烧、高温烘烤等违规操作，保障招标人废旧物料残值与品相，若违规作业自愿承担全部损失及违约金。严格辨识避让在用电力、市政管线及设施，落实防护监护措施，若造成管线、设施损毁，全额承担修复、赔偿、抢修全部费用。
我方全面落实施工现场废旧物资防盗、防丢失、防损毁管理责任，全程做好值守看护、分区存放等管控工作，施工全过程至物资移交验收完成前，严防物资丢失、被盗、私自转运及擅自处置，如若发生，由我方承担全部赔偿责任及相应法律后果。
作业全过程严格遵守安全生产、环境保护、消防及职业健康相关法律法规。
承担拆除、拆除后转运、拆解、打包、压块、定点存放、场内转运全过程所有安全、环保、人员伤亡、设备损坏责任及费用。
作业全过程接受招标人监督检查。
若违反承诺，自愿承担违约金、赔偿损失，招标人有权解除合同并列入黑名单。

投标人（盖章）：______________
日期：2026年____月____日


[bookmark: _Toc5235]附件10 企业业绩

投标人自2023年7月1日(以合同签订时间为准)以来，具有类似电力设施拆除项目业绩，需提供施工合同和验收报告等有效证明材料。(复印件加盖公章)


附件11 信用承诺函

                 （招标人名称）：
我方在此承诺：
截至本项目投标截止之日，投标人、法定代表人、授权委托代理人及拟派本项目经理，不存在以下任何情形之一：
（1）在全国建筑市场监管公共服务平台被列入建筑市场主体“黑名单”，且惩戒期限尚未届满；
（2）在国家企业信用信息公示系统被列入“严重违法失信名单”，且惩戒期限尚未届满；
（3）在信用中国网站被列入“重点领域严重失信主体名单”、“失信被执行人名单”，且惩戒期限尚未届满；
（4）投标人在参加招投标活动前三年内，被禁止参加招投标活动的尚在处罚期限内的情形；
（5）投标人所用资质在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状态栏被标注“资质异常”、“注册人员不足”等异常情况。
上述承诺如有不实或违反上述承诺，我方愿意自动放弃本次投标，并承担由此造成的一切法律责任。
特此承诺。

投标人（盖章）：______________
法定代表人/授权代表（签字或盖章）：_______
日期：2026年____月____日
附件12 财务审计报告


附件13 投标保证金缴纳凭证


附件14 其他材料











                                                    （项目名称）



投  标  文  件
（技术部分）











投标人：                                                 （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）
              年           月          日




一、专项拆除施工方案;
二、废旧电线电缆、铜排等拆解方案;
三、人员、设备、项目组织保障方案;
四、安全环保应急保障措施。
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