招标文件
各相关单位：
万基控股集团有限公司招标办拟对洛阳万基宏远电力有限公司#1、#2机组锅炉空预器高压水冲洗项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)07013】，有意参标单位请在2026年8月16日17时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质预审、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。 
投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。 
开标时间：2026年8月17日上午10:00（北京时间）
开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室
资质审验及报名截止时间：2026年8月16日下午17:00时
招标：郭帅 158 0379 9052 技术：常世昌151 3793 8620
一、投标须知
1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，视同完全响应招标文件。本次参与投标的单位须在万基招采平台上注册成合格准入供应商，注册成功后方可参与投标。供应商准入审核联系人:吕国华，联系电话:0379-67333516。 
投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标；详细分项报价做入标书商务卷。
2、资质要求（详见技术要求）：
1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格，具有标的物经营资质；不接受联合体投标，不允许分包；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标；法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一项目的投标； 
2）投标单位必须具有工业设备清洗相关资质；投标单位具有有效的安全生产许可证；投标方须提供拟派项目经理的二级注册建造师及以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B 本）；
3）投标方在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、安装、质量控制、经营管理等相应的资格和能力；有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态；投标人在人员、技术、设备、资金方面具有完成本项目合同的能力。如果国家有强制性要求的资质文件，参标单位必须提供。
4）投标方具有完善的质量、环境、职业健康安全保证体系，须具有ISO9001质量、ISO14001环境、ISO45001职业健康安全（或OHSAS18001职业健康安全）管理体系的认证证书（须在有效期内）。
5）投标方须提供近4年内不低于3个已施工结束的600MW及以上的燃煤火电机组空预器清洗施工业绩（合同已签未施工的不属于业绩范围），要求列出电厂名称、机组类型，机组容量、清洗方式、施工时间及联系人（附业绩合同，需明确体现台数)业绩；投标方须提供符合业绩要求的合同关键页复印件、用户证明材料，关键页至少包括合同封面、签字盖章页、以及反映签订时间、供货范围等信息的相关页。不提供或提供合同复印件不符合要求的，视同无效业绩。
6）承担的项目中无重大质量问题、无严重违约记录，且未被政府、采购人及上级单位等列入安全生产领域失信生产经营单位名单或其他黑名单；
3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行：
1）资格预审：未在招标办备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间： 2026年8月16日下午17时前，逾期未审者不得参与本次招标。
2）资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；
4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币壹万元整（￥10000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；
5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；
6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；
7、施工范围：详见技术要求（附件7）；
8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。
9、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。
二、投标文件
1 、投标文件的组成
1.1. 投标文件由三卷组成：
第一卷为商务部分，包括以下内容：
1）投标人廉政承诺书（详见附件1）
2）投标人承诺函（详见附件2）   
3）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章），详见附件3
4）投标人资格、资信证明文件，其中包括：
I.关于投标人资格的声明函；
II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；
III.安全生产许可证、有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；
IV.质量、环保、健康等保证体系及其他质量认证证明；
V. 业绩及目前正在执行合同情况；
VI. 近三年财务状况、信用评价及其它文件和资料。
5）企业、产品简介
6）、分项详细报价等；
7）商务、技术异议回复（详见附件6）
第二卷为技术部分（按招标方技术规范做相应说明）；
第三卷为售后、技术服务和设计联络部分
投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。
2 投标文件的编制
2.1 一般要求
投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。
2.2 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。
2.3 投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
2.4 投标文件的份数和签署
2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。
2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。
3 投标报价（详见附件4）
3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（列入商务卷）。
3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。
3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。
4 投标文件的递交
4.1 投标文件的密封与标记
4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年8月17日（北京时间）之前不得启封”字样。
4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年8月17日（北京时间）之前不得启封”字样。
4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。
4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。
5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。
5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。
5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。
5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。
5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。
5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。
5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：
5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。
 5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。
 5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。
5.2.5投标文件的澄清
开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。
三、评标办法
1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。
投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 
各投标人的评标价格得分按以下公式计算：
C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN） 							
C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。				 PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格
2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位。
3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。
4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。
5、商务部分评分表（10分）

	序号
	评分因素
	考核内容
	标准分
	评分标准说明

	1
	投标文件的完整性及响应情况（1分）
	完整性及响应性
	1
	对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得0分。

	2
	财务状况（3分）
	财务状况
	3
	投标人提供近三年（2022-2025年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得3分，两年（含两年）显示盈利得2分，两年以下显示盈利得0分。
（须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。）

	3
	体系认证证书
（3分）
	体系认证
	3
	投标方具有完善的质量、环境、职业健康安全保证体系，须具有ISO9001质量、ISO14001环境、ISO45001职业健康安全（或OHSAS18001职业健康安全）管理体系的认证证书（须在有效期内）。以上证书齐全的得3分，否则不得分。

	4
	质保承诺
（1分）
	质保
	1
	质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得0.5分，最高得1分，不足6个月不计。
（须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。）

	5
	综合评价（2分）
	综合评价
	2
	对投标单位的能力以及完成项目的进度、质量、安全、信誉等方面进行综合评价








6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	技术方案
	10分
	根据投标单位提供的技术方案：具有技术针对性，科学可行，方案明理清析得10-8分，一般得7-5分，方案不充分、不完善得4-0分。
	0-10分

	2
	合理化建议
	2分
	每被采纳1条得1分
	0-2分

	3
	业绩
	6分
	[bookmark: _Hlk216336373]近4年内不低于3个已施工结束的600MW及以上的燃煤火电机组空预器清洗施工业绩（合同已签未施工的不属于业绩范围），要求列出电厂名称、机组类型，机组容量、清洗方式、施工时间及联系人（附业绩合同，需明确体现台数)业绩（有3个得0分，每增加一个业绩加1分，最多得6分）
	0-6分

	4
	维护实施计划编制
	4分
	针对本项目编制科学、详细、合理的实施计划得4-3分，一般得2-1分，编制计划不完善的得0分。
	0-4分

	5
	安全实施方案
	4分
	制定针对本项目实施中采取的安全措施，制定具体的安全作业流程，明确安全责任编制详细的得4-3分，一般得2-1分，方案不完善得0分。
	0-4分

	6
	项目经理部人员构成及主要专业技术人员资历
	4分
	人员配置科学完善、相应证书齐全得4-3分，人员配置完善、相应证书较齐全得2-1分，人员配置及证书欠完整得0分。
	0-4分




 四、授予合同
1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。
2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。
3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。
4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。
五、招标投标费用：
一切与投标有关的费用均由投标人自理。
六、投标人资格审查文件
投标人要提交下列文件以便招标单位审核：
1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；
2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；
3）安全生产许可证、有关鉴定材料、相关资质许可证；
4) 质量、环境、健康等保证体系及其质量认证证明；
5) 已完成业绩(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)； 
6) 其它文件和资料。
七、 投标保证金
投标保证金（人民币：壹万元整     ￥10000元） 
投标保证金交纳时间：2026年8月16日17:00时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。
招标人指定的投标保证金的接收单位：
单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司
开 户 行：工商银行新安支行	
账    号：1705027609200195684
保证金退还：
未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。
中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。
发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：
I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；
II. 投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；
III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；
IV. 投标人违反纪律与保密的有关规定；
V.若 中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。附件1 廉政承诺书


投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。 
6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。
7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。
8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。
若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）
投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年  月    日


附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函
                                        项目名称：             
                                        日    期：             
致：(招标机构名称)
  (招标人名称)  
很荣幸能参与上述项目的投标。
我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：
1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。
4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。
5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：               
                                    投标人公章： 
                                    日期：
                   




附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：               
                                      日    期：               
万基控股集团有限公司招标办：
(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。    
(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：                
职        务：              职      务：                
                        投标人公章：                                



附件4  投标人资格声明函
投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目
日    期：             

致：万基控股集团有限公司招标办：
	我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
	特此声明！
                                   投标人代表签字：	
                                       投标人公章：









宏远电力#1、#2机组锅炉空预器高压水冲洗项目报价单


投标总报价：          万元
	序号
	名称
	施工范围及要求
	单位
	数量
	单价（元）
	投标总价（元）
	备注

	1
	宏远电力#1、#2机组锅
炉空预器高压水冲洗项目
	详见技术要求
	次
	8
	
	
	

	总价
	大写：                              ¥：


1、交货期：合同签订生效后，单次清洗     天内施工完毕（工期不超过七天）。
[bookmark: _GoBack]2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为   的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。    
3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。
4、付款方式(银行承兑)：按次验收、按次结算，冲洗完工冷态验收合格，机组启动后热态验收合格后，付单次合同价的90%，预留10%在12个月内或本锅炉空预器下次冲洗前无息支付，以先到为准。质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。
报价单位（盖章）：              
                              报价人：（签字）：             
                         报价时间：2026年  月  日   

附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）


*************有限公司
*******



商 务 合 同
合同编号：WJ-CG(2026)***






甲方：********************
             乙方：*****************公司
签订时间：2026年*月**日
签订地点：新安县产业集聚区


就甲方*********事宜，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。
条  款 1    定义
1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。
2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。
3、“**”指乙方按合同要求，须向甲方提供的**服务。
4、“服务”指合同规定乙方须承担的**、技术协助、培训以及其它类似的售后服务义务。
5、“现场”指将要进行维修保养的设备所在地点，即：**公司现场。
6、“验收”指甲方依据合同所附技术协议书的规定接受维护保养所依据的程序和条件。
条  款 2    大修范围
1、项目名称：*****************
1.1施工范围：详见技术协议书
  2、合同施工范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是大修范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的项目补上，所发生的费用由乙方负担。
条  款 3    价  格
1、大修项目及价格：                        单位：元
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	1
	*******
	详见技术协议
	台
	*
	******.00 
	******.00 

	不含税单价：*****元          税率：**%               税额：****元

	合计（人民币）大写：*******元整                   ￥：*****.00元


      2、本合同价格包括合同**费、协议包含的备件、专用工具、设计费、技术资料费、技术服务费、拆除费、安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、税费及与本合同有关的所有费用。
3、上述合同价格为乙方一年期的大修费，不因任何因素的改变而改变，期限为2026年*月***日-2026年***月***日。
条  款 4     支  付    
一、 合同总价的90%（即：￥： ****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方将发票验收入账后30天内支付：
1． 2026年*月***日后***达到技术协议要求的标准，由甲方出具的设备验收合格报告。
2． 乙方向甲方开具合同总额的增值税发票（税率为**%，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担）和合同总价90%的财务收据（即￥：****元 ）。
二、 合同总价的10%（即：￥：*****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方收到发票后30天内支付：
1． 首保结束后出具验收合格报告之日起12个月质保期结束，达到技术协议要求的标准无质量异议，由甲方出具大修质量合格报告。
2． 乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（即￥：*****.00元 ）甲方支付余款。
3．质保期内后续大修不再办理质保手续。

条  款 5    大修与调试
1、乙方应指派力量充足技术熟练的技术人员到甲方现场负责对本合同的项目进行维修保养，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。
2、在大修过程中甲方应积极配合并提供一切有利于工程进度的方便。
条  款 6   技术要求
按照合同所附技术协议书执行（附后）。
条  款 7   质量保证
1、乙方应保证其提供的大修及检测采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合技术协议的质量、规格和性能要求。乙方应保证设备经过正确维护保养，在质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于大修服务设计、工艺技术和技术协议包含备件的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担产生的所有费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。如果在大修阶段由于乙方技术人员指导失误或乙方所供技术资料、图纸、名称、规格型号的错误、设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用，质保期相应的顺延。质保期外，大修项目出现质量问题，若确系设计、技术协议包含备件原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。
2、合同项下大修及检测的质量保证期为自首保合格出具验收合格证明之日起12个月，乙方质保责任包含但不限于首保，应对合同期内及质保期内所有大修服务承担责任。
3、乙方大修及检测结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方。由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，双方协商，甲方有权自行处理并不承担任何责任，同时乙方应退还甲方付给乙方的所有款项，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付合同总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。
4、乙方应保证大修服务不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件的侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。
5、乙方保证大修符合本合同《技术协议》的规定。
6、乙方应保证所提供的技术资料必须是及时的、完整的、正确的，且能满足大修的调试、操作要求。
7、乙方保证协议中所规定的包含的备件，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。

条  款 8   索  赔
1、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的处理方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
2、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，备件费用由甲方承担。
3、因乙方大修问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。
4、乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。
5、乙方向甲方开具**%的增值税发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7个工作日内予以更换，否则须向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金可直接从未付款中扣除。
6、如果乙方未能按甲方通知的时间进行大修（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每逾期1天，按设备大修费用的0.5%计算，不满1天按1天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的10%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能大修，买方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。
2、若乙方延迟大修对买方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需乙方大修，买方有权视具体情况解除部分或全部合同，卖方应向买方支付合同总金额10%的延迟大修违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

条  款 9   不可抗力
1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。
条  款 10   合同争议解决的方式
1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方选择向合同签订地人民法院提出诉讼解决争议。
2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。
3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。
条  款 11   适用法律
本合同应按中华人民共和国《民法典》及相关法律解释。
条  款 12    通知
合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 13   合同生效
1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。
2、本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。
条  款 14    其它约定事项
1、合同所附技术协议书，与本合同具有同等法律效力。
2、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。
3、乙方大修、安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。
4、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。
5、在合同执行过程中,若出现商务合同与技术协议有冲突的情况,以本合同为执行标准.本合同未涉及的部分,以技术协议为执行标准。
6、乙方负责大修调试至满足技术协议及甲方使用要求。
7、未尽事宜，双方可签订补充协议。 

	甲方：*************公司
地址：新安产业集聚区
电话：
开户行： 
账号：
税号： 
委托代理人：：
	乙方：**********备有限公司      
地址：***********
电话：*****             
开户行：
帐号：
税号：
委托代理人：



附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接差异表中填写无）
	序号
	差异内容

	1
	

	2
	

	3
	


附件7 技术规范
洛阳万基宏远电力有限公司
#1、2机组锅炉空预器高压水冲洗
招标技术规范书



批准：
审定：
审核：
编制：




洛阳万基宏远电力有限公司
二0二六年七月

1. 总则
1.1 本规范书适用于洛阳万基宏远电力有限公司#1、2机组锅炉空预器高压水冲洗长期委托（两年）工作，它规定了该工程施工过程中质量、工艺、安全等方面的技术要求。
1.2 本规范文件中提出的仅是最低的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标方应提供满足本规范文件和所列标准要求的高质量的设计、设备及其相应的服务。对国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准，必须满足其要求。
1.3 如投标方没有对本技术规范书提出书面偏差，招标方则可认为投标方完全接受和同意本技术规范书的要求，投标方提供的产品及服务应完全满足本技术规范书中的要求。招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这些要求，且不另取费。投标方如对本技术规范书中有异议，应以书面形式明确提出，偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件附件中的差异表内，在征得招标方同意后，可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改，仍以招标方意见为准。
1.4 如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，投标方应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以招标方的解释为准，并以最有利于招标方的条款执行。
1.5在签订合同之后，招标方保留对本技术规范书中提出补充要求和修改的权力，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由投标方、招标方双方共同商定。
1.6本技术规范书中经招、投标方双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。本技术规范书中未尽事宜，由招、投标方协商确定。
1.7设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
1.8投标方应至少提供同类型机组规模的3个及以上电厂的空预器冲洗施工业绩，并提供相应的合同协议条款及用户证明材料。
1.9投标方应提供高质量的冲洗设备和服务，这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，施工期间对本工程范围中的设备成套系统内设备（含辅助系统与设备、附件等）负有全责。
2. 工程概况
洛阳万基宏远电力有限公司（2×600MW）#1、2机组分别于2023年10月16日、2024年5月31日完成168小时试运，正式移交生产。锅炉及空气预热器均为哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造，脱硝同步建设，采用烟气选择性催化还原法（SCR）脱硝装置。
 2.1空气预热器型号：33.5-VI(T)-2600-QMR 预热器形式：三分仓回转式空气预热器 风（一次风/二次风）/烟开口角度： 50度 空气预热器本体总重：约1800吨/一台炉 空气预热器高度：7622mm 。
2.2空预器结构参数 
2.2.1传热元件 热端传热元件：700mm高 0.5mm厚 HE板型 碳钢 热端中间层传热元件：1000mm高 0.5mm厚 HE板型 碳钢 冷端传热元件：900mm高 0.8mm厚 HE2型 搪瓷钢板 ；
2.2.2传热元件盒 安装形式：热端、中间层上抽，冷端侧抽；可倒置安装 材 质：热端及中间层碳钢；冷端CRLS；气流布置：烟气向下，空气向上。
2.3空气预热器数量： 2台/单台炉。
3. 编写依据，执行标准
3.1《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分DL5009.1-2014）
3.2《电力建设安全健康与环境管理工作规定》（2002）49号
3.3《发电企业设备检修导则》DL/T 838
3.4《火力发电厂锅炉机组检修导则 第8部分：空气预热器检修》 DL/T 748.8
3.5《回转式空气预热器运行维护规程》DL/T 750
3.6《高压水射流清洗作业安全规范》GB 26148
3.7《电力安全作业规程（热力与机械部分）》 GB 26164.1
3.8招标方内部《锅炉检修规程》、哈锅预热器公司相关图纸资料、《防止电力生产事故的二十五项重点要求》等
3.9长协期内若有新规程、标准发布，投标方须无偿遵守并执行招标方提出的补充技术要求。
4. 施工范围、内容与期限、施工工期
4.1 工作范围
#1、2炉A、B侧四台空气预热器换热元件在空预器内部按不抽出换热元件进行高压水离线冲洗工作。
4.2工作内容及工作量
4.2.1 #1、2炉空气预热器的高压水冲洗工作，包括但不限于前期准备、空预器底部烟道清灰、冲洗、验收、现场清洁等。
4.2.2 所有与机械冲洗有关的设备、工器具、材料全部由投标方提供，施工所用安全隔离，人孔的拆除与恢复，三级沉淀池/临时贮水池的搭建与拆除等均由投标方负责；招标方仅提供水源点、电源点、气源点。
4.2.3 冲洗后现场清洁卫生：施工现场必须保证灰水不溢流入烟风道及地沟，投标方采取有效措施保证冲洗后的水经过至少三次澄清，具体以招标方要求的外排水质为准。投标方负责清理空预器出口烟道及灰斗内积灰，疏通灰斗下方排水管等相关工作，并清理现场积灰并按招标方要求转运至指定位置。
4.2.4两年内单台锅炉计划冲洗4次，两台锅炉共8次的空预器高压水冲洗及冲洗前灰斗、烟道清灰和冲洗后的积灰清理、外运，最终据实结算；
4.2.5每次冲洗工作自开工至冲洗结束，工期最长不超过7天，满足招标方机组检修工期要求。
4.2.6长期委托服务期为合同签订后两年，自2026年9月1日起至2028年8月31止（暂定）。
5. 工程验收质量标准
5.1冷、热端传热元件冲洗干净
5.2空预器下部烟道杂物清理干净。
5.3冲洗后波纹板表面附着的灰垢冲洗干净。
5.4蓄热元件保证彻底干燥
5.5冲洗过后波纹板无外力损伤、无损坏。
5.6启动后各人孔门不得由漏风、漏灰现象。
5.7空预器冲洗完成后空预器烟气侧进、出口压差在1.3KPa内认为质量合格；差压在1.3-1.4KPa之间，考核单次合同价5%；差压大于1.4KPa，考核单次合同价10%；
6. 项目验收方式、条件和地点
6.1验收方式：双方共同验收，按照检修规程执行三级验收制度。
6.2 验收条件：冲洗完成后冷态验收合格，锅炉启动后热态验收空预器烟气侧进、出口压差运行参数（一个月内，机组负荷在500MW—550MW工况下）。
6.3 验收地点：施工现场。
7. 责任和义务
7.1 招标方
7.1.1  向投标方提供检修必须的图纸和技术资料。投标方需要复制时，费用自理。除了严格用于合同目的，投标方不能在未得到招标方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，投标方应将所有根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还招标方。
7.1.2  设备计划检修时间变更时,至少在计划检修开工日前通知投标方。抢修应尽量提前通知投标方，以便投标方及时组织人力物力；
7.1.3  为投标方工作提供必要的条件，如尽可能提供检修场地、专用工器具及材料的放置场地及用水用电等。
7.1.4  对检修过程中的质量进行验收，如有整改意见应及时通知投标方。
7.1.5  为投标方在现场尽可能提供便利。
7.1.6  招标方有权对投标方检修工程的质量随时进行监督检查，但并不因此免除投标方对检修质量的责任。
7.1.7 招标方管理人员具有参与投标方检修工程管理工作的权利。
(a)参与处理与本检修工程有关的其他技术问题和经济问题。
(b)如果发生危及设备或人身安全的非常紧急情况，招标方管理人员有权发布处理危机状况所必需的指令或命令，投标方应立即实施一切工作或按招标方管理人员命令立即处置危机状况。
(c)招标方管理人员有权要求投标方立即从工程中撤换其在招标方认定行为不轨、履行其职责时不能胜任或玩忽职守的人员，这种人员一旦撤换，无招标方管理人员的认可不得重新在现场工作。任何被如此撤换掉的人员应从速被替换，并不得因此而影响相关检修工作的顺利开展。
(d)若招标方对投标方某项工作的效率、人员机具的配置不满意，及时提出后投标方仍不积极整改，可能会导致该项工作延误，则招标方有权向投标方宣布立即中止投标方的该项工作，并自行委派其它队伍接手。由此发生的费用将全部由投标方承担，并记入对投标方的考核。
7.1.8招标方应为投标方的检修工作提供便利条件。
7.2 投标方职责：
7.2.1 投标方负责编制本工程施工组织方案、安全措施，严格执行电力行业有关标准规范，按招标方进度要求，圆满完成检修任务。
7.2.2 投标方应根据设备检修需要，在现场设立完善的组织管理机构，并将其纳入招标方的生产指挥管理系统，同时应遵守招标方的各项管理考核制度。
7.2.3 投标方在现场工作人员的数量和素质，应能满足现场设备检修需要，遵守《电业安全工作规程》，高压水射流作业须持证或经专门培训。
7.2.4 投标方必须贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行电力行业《电力生产安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和招标方有关安全工作的规定。
7.2.5投标方对人身及设备的安全性负责，人员在现场工作必须遵守安全工作规程。
7.2.6投标方在施工期间必须严格遵守各执行《安全生产》各项规章制度，接受招标方监督、检查和指导，对违章行为招标方有权进行考核。
7.2.7负责区域堆放材料的整洁与卫生，地面应无垃圾，作业点都应做到“工完、料净、场地清”。
7.2.8在施工过程中，投标方原因造成的人身伤亡和设备事故，由投标方自行承担。
7.2.9施工过程中所有的设备、工器具、消耗性材料等均有投标方提供。
7.2.10开工前须和招标方签订安全和文明生产协议。 
7.2.11负责办理施工期间的施工人员的人身保险并承担相关费用，及时交纳各种税费。
7.2.12及时向招标方报送招标方要求的各种技术资料。
7.2.13凡是招标方提出的合理化建议，投标方必须执行。
7.2.14按招标方要求组织、安排、发放施工人员服装、劳保用品、安全设施及施工用工具。
7.2.15负责自身人员的药品及医疗费用。
7.2.16负责施工人员及携带工器具的转移费用。
7.2.17负责自身临时设施的搭建及完工后的拆除，并承担其费用。
7.2.18承担给第三方造成污染的责任和费用。
8. 服务保障及违约责任
8.1接到招标方冲洗通知后，投标方应在48小时内人员设备到场并完成准备工作，投标方未按招标方要求，在规定时间内完成冲洗工作，造成机组启动延误时，所导致的一切损失由投标方负全责并进行赔偿；
8.2在协议期内投标方必须保持固定的项目管理团队、高压冲洗设备台数及备品备件，不得随意撤场；
8.3按次验收、按次结算，冲洗完工冷态验收合格，机组启动后热态验收合格后，付单次合同价的90%，预留10%在12个月内或本锅炉空预器下次冲洗前无息支付，以先到为准；
8.2冲洗质量不符合合同规定，投标方负责无偿返工，若返工后仍不能满足合同要求，招标方有权单方面中止合同，并要求投标方赔偿损失；
8.3由于投标方责任，如经第一次验收试验(由于投标方原因)仍不能达到本合同所规定的一项或多项保证指标时，投标方应承担违约金。
9.资质要求
1)投标方必须是在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格，并在人员、技术、设备、资金方面具有完成本项目合同的能力。
2）投标方须具有并提供有效的安全生产许可证，且需有工业设备清洗相关资质。
3）投标方具有完善的质量、环境、职业健康安全保证体系，须具有ISO9001质量、ISO14001环境、ISO45001职业健康安全（或OHSAS18001职业健康安全）管理体系的认证证书（须在有效期内）。
4)投标方须提供拟派项目经理具有二级注册建造师及以上执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B 本）。
5）投标方具有有效的质量管理体系认证证书，在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、安装、质量控制、经营管理等相应的资格和能力；
6）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目同时应答。
7) 本工程不接受联合体投标；
8）业绩要求：请投标方列出近4年内不低于3个已施工结束的600MW及以上的燃煤火电机组空预器冲洗施工业绩（合同已签未施工的不属于业绩范围），需提供以下业绩证明文件：合同首页、工程范围和工期内容页、合同双方的签署盖章页、完工/竣工证明等资料。 
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