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 万基花园及万基小区部分屋面漏水整修工程

采 购 文 件
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              采 购 人：洛阳万基物业管理有限公司

  采购机构：万基控股集团有限公司经营管理部招标办
二○二六年十一月

响应 须 知

                                      ：

    1、万基控股集团有限公司经营管理部招标办拟对万基花园及万基小区部分屋面漏水整修工程进行询比采购，各响应单位按采购文件规定的内容和要求参加本次采购。

 2、响应人可自2026年11月9日至11月16日17:00时前到万基控股集团有限公司官网采购公告下载采购文件，并电话采购联系人明确参加或不参加。

 3、递交响应文件截止时间和地点：

（1）递交响应文件截止时间：2026年11月17日9：00时（北京时间）。

   （2）递交响应文件地点：新安县经济技术开发区万基大厦四楼开标室。

    4、采购人定于2026年11月17日9：00时（北京时间）在新安县经济技术开发区万基大厦四楼开标室举行评审会议，届时响应人到场参加。

5、响应人在本次采购中若发现违规违纪问题可直接向采购单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

采购机构：万基控股集团有限公司经营管理部招标办
地    址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区

编制及联 系 人：陈攀涛
电    话：0379-67332530
踏勘现场及技术负责人：李  涛   15837969513

                        介小波   13783104613
 万基花园及万基小区部分屋面漏水整修工程
采 购 文 件

一、承包范围：

万基花园及万基小区部分屋面漏水整修工程，位于新安县西区，包括：

万基花园部分屋面漏水整修等工程，含万基花园B1-3-2602/2603、B3-1-2601、B3-2-2602、B3-3-2603、D9-2602/2603、D10-2602/2603等楼栋上人屋面防水整修；D1-801、D3-2103、D5-2602、D8-1801、D8-2404、D11-2601、B2-2-702、B4-1-2601、B1-3-2603、B4-2-603、D1-2603等户卧室飘窗板防水整修。施工产生的建筑垃圾在屋面装袋,搬运至26楼电梯口后下运至一楼集中堆放在业主指定位置，装车运出小区外自行按环保要求进行处理，并承担相应责任。

万基小区部分屋面漏水整修等工程，含1#楼1单元、2#楼1单元、3#楼3单元、9#楼4单元、10#楼4单元、14#楼2单元、15#楼1单元、15#楼2单元、16#楼4单元、20#楼1单元、20#楼2单元等楼栋屋面防水整修；8#楼1单元、8#楼3单元、9#楼1单元、13#楼1单元、14#楼1单元、14#楼3单元、16#楼1单元等楼栋阳台坡屋面涂膜防水整修。施工产生的建筑垃圾，装车运出小区外自行按环保要求进行处理，并承担相应责任。

具体施工内容及做法详见施工方案（详见附件4）。

二、标段划分：

本次采购不划分标段。

三、报价范围及方式：

1、响应报价采用方式：本次报价采用综合包干单价承包方式，最高响应限价：586403.58元。
2、综合包干单价被视为包含了工程发包内容中的人工费、材料费（含材料损耗）、机械费、措施费、管理费、安文费、利润、税费（9%增值税率）、垃圾处理费等一切费用，除此以外，采购方不再向成交单位支付任何费用。

3、为保证响应报价的统一性，增值税率统一按9%计入综合包干单价，签订合同时，依据成交单位实际增值税率核算综合包干单价。

4、响应人必须做好现场踏勘工作，充分了解该现场情况，对施工现场环境、条件、水电接口等可能影响响应报价的全部因素，在响应报价时综合考虑计入总报价。未进行现场踏勘的响应人，采购方有权拒绝其参与响应。成交后，由于任何因素对现场情况误解或不了解，导致的费用和工期增加，采购人均不予批准。
5、本次采购范围内工程原则上按照采购方提供的工程量清单要求、竣工图纸、变更签证执行综合包干单价，综合包干单价无法满足的部分，另行协商确定。
6、响应人应充分理解和完全知悉本工程所述项目的所有风险【包括但不限于采购方提供的工程量清单等资料与现场实际情况存在的差异，合同执行期间材料、人工、机械等的价格变动等】，响应人在此承诺其放弃就本合同相关的所有风险因素引起的费用向采购人主张任何形式的索赔或权利要求。
7、响应单位的综合包干单价，是采购方选择响应方的重要依据，响应人所报综合包干单价应是实施和完成防水层整修工程所需的全部工作内容的价格体现。响应人应仔细阅读采购文件，结合自身实力，进行合理报价，在计算响应报价时应自行考虑一定的风险系数。

8、拟派项目经理须具备相应专业注册建造师及有效 B 类安全生产考核合格证书，无在建工程；专职安全员须具备有效 C 类安全生产考核合格证书，以上人员均为响应单位在职人员。拟派项目经理、专职安全员须常驻施工现场履行管理职责，中途不得擅自更换，施工期间未到岗除不允许施工外，还将追究违约责任。

9、综合包干单价在报价表中依次填写，当单价与总价不符时以单价为准，调整总价。

10、采购方提供水电接口，并承担水电费用。

11、成交单位的响应报价为签订合同时的最高价格。

12、本次采购不允许二次报价。

四、评审方法：

采购方根据各响应单位报价、业绩、材料选用、施工方案、技术措施等做出综合评价。评分办法详见附件1。
五、材料供应及结算方式：

1、工程所需冷底子油、堵漏灵、JS高弹橡胶防水涂料、SBS防水卷材、屋面砖等材料均由成交单位自行采购供应，SBS防水卷材选用国内知名品牌或相当于“东方雨虹”品牌、北新防水的“禹王”品牌或“金拇指”品牌、“科顺”品牌、“大禹”品牌、“锦绣”品牌质量的产品；附相关材料的合格证及检测报告。
2、成交单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，经采购方同意后方可用于本工程中，否则，采购方有权拒绝验收使用，同时成交单位应按采购方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

六、质量要求：

1.工程质量标准：全部单位工程均应验收合格，满足国家和行业规范标准，且必须符合施工方案要求，同时满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等现行国家和行业规范及标准。

2.施工中成交单位不得将本工程转包、分包给他人，不得擅自将原工程设计进行变更。成交单位擅自变更工程设计给采购方造成的损失，由成交方承担，所延误的工期不予顺延。

3.百年大计，质量第一。成交人应严格按照国家现行标准、规范、规程等规范性文件及施工方案图纸要求施工，强化工程质量意识，建立健全工程质量保证体系，落实工程质量保证措施。严格执行施工规范和操作规程，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，如实整理编制工程质量检查检验记录，留存影像资料。对涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的关键工序、隐蔽部位严格执行工程验收标准，在自检合格的基础上申请监理（若有）或发包人进行验收，查验合格方可进行下一道工序施工。对检查验收发现的质量问题，成交人应按监理（若有）和发包人要求限期整改，直至达到合同约定条件，整改费用由成交人负担。若成交人不进行整改或整改后仍不合格，发包人有权解除合同，成交人应承担由此造成的一切损失。
七、农民工工资支付保障：

响应人应遵守《保障农民工工资支付条例》《建筑工人实名制管理办法（试行）》及项目所在地相关规定，对施工现场所有务工人员实行全员实名制管理，并对本项目农民工实名制管理及工资支付承担总责。

八、安全、文明施工：

1、成交人是安全施工的责任主体，成交人主要负责人是本单位安全施工的第一责任人，应严格按照本工程设计要求及国家和行业规范标准完善专项施工组织方案并执行（响应文件中应充分体现），同时积极配合采购人的监督和验收等工作。

2、成交人在开工前应建立健全安全文明管理体系，明确责任人，履行相关责任义务，完善安全文明施工保障制度，确保安全文明施工，采购人有权对安全、文明施工进行监督。成交人未达到上述要求，采购人有权追究其违约责任。

3、成交人在施工过程中，应办理相关工作票手续，不得乱动乱用采购人设备设施；施工现场必须设置醒目的安全、禁行标志，做好安全防护措施。若对第三方和采购人的财产或其他权利造成损害的，成交人应自行承担全部责任并予以赔偿。

4、成交人应服从采购人管理，对本单位施工人员开展安全教育培训，配置专门的安全管理人员对施工现场安全管理，及时消除安全隐患、制止违章作业。发生生产安全事故，成交人主要负责人应第一时间上报县人民政府应急管理部门、县住建局并报采购人项目负责人。由于成交人安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由成交人负责承担。

5、在施工过程中，应严格按照采购人批准的施工方案的技术要求施工。做好施工现场管理，保持现场清洁、道路畅通，及时清除施工垃圾，做到文明施工、安全施工;做好施工原始记录，隐蔽工程记录。

6、针对该工程的特殊性，成交人必须配专职安全员，特殊作业施工人员均需持证上岗。成交人应为施工人员购买人身意外伤害保险（不低于100万元/人）及其他必要保险，保险期限覆盖整个施工周期，保险单复印件需报采购人备案；若成交人未购买保险或保险不足，导致施工人员无法获得保险赔偿的，全部赔偿责任由成交人承担。

7、成交人应强化环保意识，由于成交人环保措施不力所造成的相关责任和由此发生的费用，由成交人负责承担。

8、高温天气施工期间，成交单位作为安全责任主体，须按要求落实防暑降温物资供应与个人防护，合理调整作业时间避开高温时段，严禁疲劳作业；落实班前会制度，开展高温安全交底及人员状态排查；安排专职安全员现场巡查，发现异常及时处置，保障施工安全与作业人员健康。 

九、工期：

1、有效工期要求：80天，且必须满足采购方要求。
2、所施工工程必须按合同约定的时间开工、竣工，工期每拖延一天（属采购方责任及不可抗力影响的工期顺延），成交单位按合同总价款的1%向采购方支付违约金；逾期达十日，采购方有权单方解除合同，并要求成交单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

1、本工程不支付工程预付款。工程完工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工结算后，采购方向成交单位支付至实际工程总价款的97%，预留3%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整贰年）期满双方验收无质量问题后无息返还乙方。

2、工程款支付方式：现汇或承兑。
十一、履约担保：

担保形式：转账或银行保函（见索即付和不可撤销且发包人认可的银行保函）。

金额：叁万元整。
交纳账户：发包人指定账户。

交纳时间：成交通知书下发后 5 个工作日内且合同签订前。

退还：待竣工验收合格且无质量问题后一次性退还。履约保证金的返还均为无息返还。

十二、保修：

1.本工程保修期按《建设工程质量管理条例》相关规定执行，保修期自工程竣工验收合格之日（即《交工验收证书》签署之日）算起，防水工程伍年。

2.保修期内，凡因成交人原因引起的工程各部位之缺陷或质量问题等，均属成交人保修责任范围。

3.保修期间，成交人应派出足够的维修专业人员负责保修工作，认真履行保修义务。一旦出现保修事项，成交人应在接到通知后24小时内赶到现场维修，若成交人逾期未到场或维修不符合要求，采购人有权委托他人代为修理，维修费用由成交人承担，且成交人还需支付维修费20%的违约金。

十三、对响应企业要求：

1、采购方式及资质要求

1.1本次采购采用询比采购方式。

1.2响应人是在中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

1.3响应人必须是具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，同时具有有效安全生产许可证的企业。
1.4响应人自2023年11月1日（以竣工验收时间为准）以来至少承担过一项类似建筑物屋面防水整修项目的施工业绩，需同时提供施工合同和竣工验收报告等。

1.5 信誉要求：响应人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一：
1.5.1被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”；
1.5.2被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”；
1.5.3被列入信用中国网站“重点领域严重失信主体名单”；

1.5.4被列入信用洛阳网站“信息公示”栏“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象”；
1.5.5响应所需资质在河南省建筑市场公共服务平台资质状态栏被标注“注册人员不足”等异常情况。
响应人在响应文件中附该项目公告之日起至响应截止之日查询相关证明材料以核实承诺事项的真实性，成交人签订合同前也需再次复核。
1.6响应人在看到采购公告后于2026年11月16日17:00（北京时间）前通过万基控股集团招采平台供应商准入审核，成为合格准入供应商。

响应方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.7本工程不接受联合体响应。

2、响应费用

2.1、响应单位应承担编制有关响应文件、递交响应文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

2.2、采购文件售价：--

十四、响应书及其它：

1、响应单位首先响应采购文件要求，不符合本采购文件要求的响应书，不得参评，不予评审。

2、响应文件具体要求：
2.1报价表一份（无需装订，详见附表1），单独密封，报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章； 
2.2其他文件三份（商务及技术文件合订本、一正两副）采用胶装合订成册，装袋密封；
2.3电子版（U盘形式，采用不可编辑 PDF 格式，必须为原件的扫描件，要求内容完整、页面清晰、签章齐全，不得设置密码、水印、加密保护等影响正常查阅的限制）响应文件一份。

以上响应资料均要求分别装袋（档案袋）密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。
其他文件商务部分包括下列内容：

3.1报价表；

3.2 法定代表人身份证明书；

3.3 法定代表人授权委托书（原件，详见附件2）；

3.4 响应人廉政承诺书（原件，详见附件3）；

3.5 响应单位文件：企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等加盖公章复印件。

3.6响应人自2023年11月（以竣工验收时间为准）以来至少承担过一项类似建筑物屋面防水整修项目的施工业绩，需同时提供施工合同和竣工验收报告等。

3.7该项目公告之日起至响应截止之日查询的信誉要求（第十三条第1.5小条）网络截图等资料。

3.8财务状况：提供近三年的财务审计报告或财务报表，提供响应截止时间前五天显示注册资金、实缴资金以及参保人员的工商信息。
3.9 响应保证金交纳证明等。

4、其他文件技术部分（其中施工方案原则上不超过120页）包括下列内容：

4.1、拟委派项目经理部人员构成及主要专业技术人员资历（成交人项目实施期间项目部关键人员原则上不允许调整）；

4.2、施工进度计划（含工程进度计划网络图或横道图）及保证措施， 施工机械和装备配置等情况；

4.3、确保工程质量的技术组织措施；

4.4、确保安全生产、文明施工的技术组织措施；

4.5、环境保护管理体系与措施以及后续服务。 
十五、响应保证金：
响应保证金壹万元人民币，采用支票或电汇方式于2026年11月16日17:00时前交纳至洛阳万基物业管理有限公司，最终以洛阳万基物业管理有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。采购结束后，未成交的响应人和成交人的响应保证金应当在成交单位与采购方签订合同后10个工作日内无息退还。
户名：洛阳万基物业管理有限公司；
账号：41001592110050001972；
开户行：建行新安县支行。
注：从响应人的基本账户通过转账方式于响应截止时间前转至指定账户，在响应文件中附响应保证金转账凭证与响应人的基本账户证明材料复印件并加盖公章。在转账单据备注中注明响应项目名称。
十六、响应有效期：

响应有效期为：60天。

十七、时间安排：

     1、响应书送交时间：2026年11月17日9:00时
   地点：新安县经济技术开发区新安园区万基大厦四楼开标室
     2、评审会议时间：2026年11月17日9:00时
   地点：新安县经济技术开发区新安园区万基大厦四楼开标室
附表1

万基花园及万基小区部分屋面漏水整修工程
响应报价表
	项目

名称
	工程

范围及内容
	单位
	工程量（暂定）
	综合包干单价（元）
	小 计

（元）
	备 注

	万基小区部分屋面防水整修
	万基小区1#楼1单元、2#楼1单元、3#楼3单元、9#楼4单元、10#楼4单元、14#楼2单元、15#楼1单元、15#楼2单元、16#楼4单元、20#楼1单元、20#楼2单元等楼栋屋面防水整修，施工内容详见业主方批准的相应施工方案。
	 m2
	3120
	
	
	工程量按实际防水施工面积计算

	万基小区部分阳台坡屋面防水整修
	万基小区8#楼1单元、8#楼3单元、9#楼1单元、13#楼1单元、14#楼1单元、14#楼3单元、16#楼1单元等楼栋阳台坡屋面涂膜防水整修，施工内容详见业主方批准的相应施工方案。
	m2
	175
	
	
	工程量按实际涂膜防水施工面积计算

	万基花园部分屋面防水整修
	万基花园B1-3-2602/2603、B3-1-2601、B3-2-2602、B3-3-2603、D9-2602/2603、D10-2602/2603等楼栋上人屋面防水整修，施工内容详见业主方批准的相应施工方案。
	m2
	1079
	
	
	工程量按照实际施工平面工程量计算

	万基花园部分飘窗板防水整修
	万基花园D1-801、D3-2103、D5-2602、D8-1801、D8-2404、D11-2601、B2-2-702、B4-1-2601、B1-3-2603、B4-2-603、D1-2603等户卧室飘窗板防水整修，施工内容详见业主方批准的相应施工方案。
	个
	11
	
	
	按实际施工数量计算

	总价合计
	              元（大写：                   ）

	说明：

1、综合包干单价被视为包含了工程发包内容中的人工费、材料费（含材料损耗）、机械费、措施费、管理费、安文费、利润、税费（9%增值税率）、垃圾处理费等一切费用，除此以外，采购方不再向成交单位支付任何费用。
2、表中工程量为暂定数量，结算时依据竣工图纸按照实际数量计算。

3、表中工程内容具体施工工艺及要求详见采购方批准的该工程施工方案, SBS 防水卷材选用国内知名品牌或相当于“东方雨虹”品牌、北新防水的“禹王”品牌或“金拇指”品牌、“科顺”品牌、“大禹”品牌、“锦绣”品牌质量的产品。

4、成交单位将垃圾清运出小区自找垃圾堆放位置，并承担因堆放垃圾引起的纠纷责任。


根据采购方要求，我单位选用： “             ”牌SBS防水卷材。
响应单位（章）：                     
法定代表人或委托代理人签字：        

日期：2026年   月   日
附件1

万基花园及万基小区部分屋面漏水整修工程
采购评审办法
本次评审采用定量计分百分制，评审小组考虑以下因素对响应文件作出综合评价，并按得分高低选出1家成交人。
一、评分原则：

1、评审必须严格按照本办法执行；

2、响应报价及评分计算保留两位小数，第三位四舍五入；

二、商务部分（65分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	业绩
	5分
	自2023年11月（以竣工验收时间为准）以来至少承担过一项类似工程屋面防水项目或屋面防水整修项目的施工业绩，有一个不得分，多一个加1分，最多得5分。

注：所有业绩均须在响应文件中提供合同、竣工验收证书等。未提供或提供不完整的不得分。
	0-5分

	2
	财务

状况
	5分
	由评审小组根据响应人2023年至2025年的财务审计报告、注册资金、实缴资金、参保人员数量等进行综合评价，得0-5分。
	0-5分

	3
	综合

评价
	5分
	由评审小组根据响应人响应文件编制总体情况，根据合理性、完整性等方面进行综合评价，得2-5分。
	2-5分

	4
	报价
	50分
	1、最高响应限价：586403.58元，高于最高响应限价的，视为废标，不再参评。
2、标底设定(B)：若有效响应人≤5家时，所有响应报价的算术平均值为标底；若有效响应人＞5家时，为各响应人有效响应报价按大小排列去掉排名靠前的 20%和靠后的 20%（不为整数时按四舍五入取整）后的算术平均值为标底（按四舍五入法保留两位小数）。
3. 响应报价（A）如低于标底价格的20%或高于标底价格的20%，视为不合理报价，得最低分（28分）。

4. 以B为基准，A与B相同者，得40分；各响应人按以下公式计算，即：（A-B）/B×100%，每高于1%，在40分基础上减0.6分，每低于1%，在40分基础上加0.5分；不足1%的按线性插入法计算。
	加分最多加10分，减分最多12分。


三、技术部分（施工方案，要求不超过120页，35分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	施工方案
	7分
	施工方案科学完善、措施有力
	5-7分

	
	
	
	施工方案完善、措施一般
	3-4分

	
	
	
	施工方案及措施欠完整
	0-2分

	2
	确保工程质量的技术组织措施
	6分
	保证体系科学完善、措施有力
	5-6分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	3-4分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-2分

	3
	施工进度计划及保证措施，施工机械和装备配置等情况
	5分
	施工进度计划及保证体系科学完善、措施有力
	4-5分

	
	
	
	施工进度计划及保证体系完善、措施一般
	2-3分

	
	
	
	施工进度计划及保证体系及措施欠完整
	0-1分

	4
	确保安全生产、文明施工的技术组织措施
	7分
	保证体系科学完善、措施有力
	5-7分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	3-4分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-2分

	5
	环境保护管理体系与措施以及后续服务
	5分
	保证体系科学完善、措施有力
	4-5分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	2-3分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-1分

	6
	项目经理部人员构成及主要专业技术人员资历
	5分
	人员配置科学完善、相应证书齐全
	4-5分

	
	
	
	人员配置完善、相应证书较齐全
	2-3分

	
	
	
	人员配置及证书欠完整
	0-1分


附件2

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （响应人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改万基花园及万基小区部分屋面漏水整修工程响应文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                
代理人无转委托权。

响应人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

附件3
响应人廉政承诺书

为加强采购响应活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本响应人特作出如下承诺： 
1、不与采购人、采购代理机构及其他响应人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制响应价格。  
2、不向采购人、采购代理机构、评审专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取成交。 
3、不向采购响应监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守评审、评审现场工作纪律，不私下接触评审专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的评审评审秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。 
6、不发生成交后无合理缘由不签订合同的行为。

7、不发生其他违反招响应法律法规的行为。

8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予采购人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。
若发生上述行为，采购人有权采取以下措施追究响应人责任：包括但不限于没收全部响应保证金，要求响应人按本次招响应对应经济合同总额的20%支付违约金（如成交），并将响应人列入黑名单；如没收响应保证金、违约金不足以弥补采购人损失的，同意赔偿采购人的全部损失。

响应人：                   （盖单位章）
响应代表人或法定代表人：           （签字或盖章）
2026年    月    日

附件4

万基花园及万基小区部分屋面漏水整修工程施工方案（电子版，仅限招响应使用）。
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